## 令和５年度
[30 empty] | 基金シート番号 | [6 empty] | 05-007
令和５年度基金シート | [31 empty] | 【共管】 |  |  | （環境省）
基金の名称 |  |  | 耐震・環境不動産支援基金 | [17 empty] | 担当部局 | [5 empty] | 大臣官房・地球環境局
基金事業の名称 |  |  | 耐震・環境不動産形成促進事業 | [17 empty] | 担当課室 | [5 empty] | 環境経済課・地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室
基金の造成法人等の名称 |  |  | 一般社団法人環境不動産普及促進機構 | [17 empty] | 作成責任者 | [5 empty] | 塚田 源一郎
根拠法令 （具体的な条項も記載） |  |  | － | [17 empty] | 共管府省庁名・ 基金シート番号 | [5 empty] | 国土交通省・５
関係する計画・ 通知等 |  |  | 平成24年度地球温暖化対策推進事業費国庫補助金交付要綱 耐震・環境不動産形成対策費補助金交付要綱
事業の目的 |  |  | 補助金の交付を受けた補助事業者が耐震・環境不動産支援基金を造成し、当該基金を活用して、老朽・低未利用不動産の改修、建替え又は開発を行い、耐震・環境性能を有する良質な不動産を形成する事業を行う事業者又は当該事業者に出資等を行う投資事業有限責任組合(LPS)に出資を行うことにより、地域再生・活性化に資するまちづくり及び地球温暖化対策を推進することを目的とする。
現状・課題 （5行程度以内） |  |  | 不動産の耐震･環境性能の向上が求められる中、民間のみでは耐震･環境性能向上に係る工事の難度･コスト面等の課題から進みづらく、民間投資の｢呼び水｣となるリスクマネーを供給する本事業の存在は重要である。 更なる耐震･環境不動産の形成に向けて、｢政策性｣と｢収益性｣の両立が必要であり、支援要件の見直し（環境要件の引き上げ等）、出資スキームの合理化（SPCへ直接出資可とする等）の課題について令和5年度より対応を開始している。
事業概要 （5行程度以内） |  |  | (1) |  | 取崩し型 |  |  |  |  | 回転型 | [5 empty] | 保有型 | [5 empty] | 運用型 | [5 empty] | その他
|  |  | (2) |  | 貸付 |  |  | 債務保証 |  |  |  |  | 利子助成・補給 | [6 empty] | 補助 |  |  |  | 補てん |  |  |  |  | 出資 |  |  |  | 調査等 |  |  |  | その他
本事業は、資金調達等が課題となって再生・利活用が進まない老朽・低未利用不動産について、国が民間投資の呼び水となるリスクマネーを供給することにより、民間の資金やノウハウを活用して、耐震・環境性能を有する良質な不動産の形成（改修・建替え等）を促進するもの。
事業概要URL |  |  | https://www.kankyofudosan.jp/cms/pdf/20221001_setsumeishiryo.pdf
基金事業の これまでの取組とその成果 |  |  | 令和5年3月末現在において、20案件（28物件）に対して総額323.5億円の出資決定･実行を行い、出資案件のCO2削減量15,742t-CO2/年を達成、民間資金の誘発効果は9.8倍、2,314億円となり、累積損益は68億円となった。
基金方式の 必要性 |  |  | 基金事業の類型 （該当するものを選択） | [6 empty] | ①不確実な事故等の発生に応じて資金を交付する事業 | [16 empty] | 左記に該当する理由（④の場合、基金によらざるを得ない理由）
[10 empty] | ②資金の回収を見込んで貸付等を行う事業 | [16 empty] | 出資から得られる配当等を基金に繰り入れて再度新たな出資を行う事業である。また、出資案件の相談・検討及び出資決定後の出資実行をいずれも複数年行う必要があり、資金の長期にわたる確実な確保が求められることに加え、本基金事業の実施は出資対象事業の進捗等に左右され、各年度の所要額の予測が困難であるため基金による必要がある。
③事業の進捗が他の事業の進捗に依存するもの
④その他
|  |  | 法律に根拠を有する 場合、該当条項 | [5 empty] | -
基金の造成の 経緯① |  |  | 基金造成年度 | [5 empty] | 平成24年度 | [7 empty] | 当初・補正・予備費等 | [7 empty] | 補正（第１号） | [6 empty] | 国費額 （単位:百万円） | [5 empty] | 35000
[17 empty] | 会計区分 | [7 empty] | 一般会計
|  |  | 資金交付の形態 | [5 empty] | 直接交付 | [7 empty] | 原資となった資金の名称 （歳出予算項・目） | [7 empty] | （項）都市再生・地域再生整備事業費（目）都市再生推進事業費補助 （項）地球温暖化対策事業費（目）地球温暖化対策推進事業費補助 | [6 empty] | 補助金適正化法 適用の有無 | [5 empty] | 有
関連する レビューシート |  |  | 作成年度 |  |  | 平成25年度 | [5 empty] | 事業名 |  |  |  |  | 耐震・環境不動産形成促進事業 | [14 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 326
基金の造成の 経緯② |  |  | 追加年度 | [13 empty] | 当初・補正・予備費等 | [14 empty] | 国費額 （単位:百万円）
会計区分
|  |  | 資金交付の形態 | [13 empty] | 原資となった資金の名称 （歳出予算項・目） | [14 empty] | 補助金適正化法 適用の有無
関連する レビューシート |  |  | 作成年度 | [8 empty] | 事業名 | [19 empty] | 事業番号
国庫返納の経緯① |  |  | 年度 | [5 empty] | 平成27年度 | [22 empty] | 国庫返納額 （単位:百万円） | [5 empty] | 5000
|  |  | 理由 | [5 empty] | 行政改革推進会議による基金の再点検や政府全体の財政健全化に向けた取組、不動産市場の動向、基金設置後の事業の進捗状況を踏まえ、基金の必要規模をあらためて見直した結果、50億円を返納。
国庫返納の経緯 ② |  |  | 年度 | [5 empty] | 令和5年度 | [22 empty] | 国庫返納額 （単位:百万円） | [5 empty] | 2000
|  |  | 理由 | [5 empty] | 令和４年度予算執行調査での基金規模の指摘や、交付要綱に基づく事業の見直しを踏まえて事業費の算出方法について精査。事業実施状況等も鑑み、基金の必要規模をあらためて見直した結果、20億円を返納。
終了予定時期 |  |  | 【基金事業の終了予定時期】
2037-03-31
【基金事業の終了予定時期を設定していない理由】
-
【基金事業の新規申請受付終了時期】
本事業は出資事業であるため、新規出資の決定を行う時期をR9.3.31までとしている。 ※その後の対応については成果の検証を踏まえたものにする
【基金事業の新規申請受付終了時期を設定していない理由】
-
補助金適正化法施行令第４条第２項各号で定める事項 |  |  | https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000029.html
活動内容① （アクティビティ） |  |  | 耐震･環境性能の優れた不動産の形成を普及促進するため、機構が一定の耐震･環境性能要件を満たす不動産の改修･開発事業に出資実行する。
↓
活動目標及び 活動実績① （アウトプット） |  |  | 活動目標 | [6 empty] | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 5年度 活動見込 |  |  |  | 6年度 活動見込
|  |  | 出資実行の進捗 | [6 empty] | 出資実行額 | [8 empty] | 活動実績 |  |  | 億円 |  |  |  | 16.09 |  |  |  | 36.11 |  |  |  | 5 |  |  | 56.8 |  |  |  | -
[19 empty] | 当初見込み |  |  | 億円 |  |  |  | 71.11 |  |  |  | 107 |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 31
↓ |  | 成果目標①-1の設定理由 （アウトプットからのつながり） | 機構が出資実行することで、民間資金が誘発され、一定の耐震･環境性能要件を満たす不動産の改修･開発事業に対して資金が拠出される。
成果目標及び 成果実績①-1 （短期アウトカム） |  |  | 成果目標 | [6 empty] | 定量的な成果指標 | [11 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 目標年度
[41 empty] | 8 | 年度
|  |  | 民間資金の誘発 | [6 empty] | 誘発された民間企業等からの出融資額 | [8 empty] | 成果実績 |  |  | 億円 |  |  |  | 1939 |  |  |  | 2292 |  |  |  | 2314 |  |  | -
[19 empty] | 目標値 |  |  | 億円 |  |  |  | 1600 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 2000 |  |  | 3456
[19 empty] | 達成度 |  |  | ％ |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
成果実績及び 目標値の根拠 として用いた 統計・データ名 (出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績 |  |  | （実績値）誘発された民間企業等からの出融資額 （目標値）出資決定済み未実行金額、相談案件のうち一定の検討プロセスまで進んでいる案件の合計出資期待額、当該プロセスまで進んだ案件の割合、10年目見直しを踏まえた案件の増減率、出資実行案件の平均的な投資期間等
↓ |  | 成果目標①-2の設定理由 （短期アウトカムからのつながり） | 資金が拠出された案件により、耐震･環境性能の優れた不動産が形成されることで、エネルギーの消費削減が進み、CO2の排出量も削減され地球温暖化対策に寄与することとなるため。
成果目標及び 成果実績①-2 （中期アウトカム） |  |  | 成果目標 | [6 empty] | 定量的な成果指標 | [11 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 目標年度
年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 |  |  | ％
成果実績及び 目標値の根拠 として用いた 統計・データ名 (出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績
↓ |  | 成果目標①-3の設定理由 （長期アウトカムへのつながり）
成果目標及び 成果実績①-3 （長期アウトカム） |  |  | 成果目標 | [6 empty] | 定量的な成果指標 | [11 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 目標最終年度
[41 empty] | 18 | 年度
|  |  | 地球温暖化対策 | [6 empty] | 出資案件の1年当たりのCO2の削減量の合計値 | [8 empty] | 成果実績 |  |  | t-CO2 |  |  |  | 11548 |  |  |  | 13151 |  |  |  | 15742 |  |  | -
[19 empty] | 目標値 |  |  | t-CO2 |  |  |  | 11200 |  |  |  | 12600 |  |  |  | 14000 |  |  | 26265
[19 empty] | 達成度 |  |  | ％ |  |  |  | 103 |  |  |  | 104 |  |  |  | 112 |  |  | -
成果実績及び 目標値の根拠 として用いた 統計・データ名 (出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績 |  |  | （以下のデータより案件毎の1年当たりのCO2削減量を算出） 一次エネルギー消費量の削減量（建築士等による提案内容への適合確認書）等
アウトカム設定についての説明 |  |  | アクティビティ①について定性的なアウトカムを設定している理由
-
アクティビティ①についてアウトカムが複数設定できない場合の理由
-
収入・支出等 （単位:百万円） | [8 empty] | 令和２年度 | [8 empty] | 令和３年度 | [9 empty] | 令和４年度 | [7 empty] | 令和５年度見込み
|  |  | 前年度末基金残高（a） | [5 empty] | 27200.9625 | [8 empty] | 26626.1825 | [9 empty] | 31212.3939 | [7 empty] | 30812.8383
|  |  | 収入 | 国からの 資金交付額 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 運用収入 |  |  |  |  | 1.8853 | [8 empty] | 0.78387 | [9 empty] | 1.4015 | [7 empty] | 1.2
|  |  |  | （うち国費相当額） |  |  |  |  | 1.8853 | [8 empty] | 0.78387 | [9 empty] | 1.4015 | [7 empty] | 1.2
|  |  |  | 事業収入 |  |  |  |  | 1242.1216 | [8 empty] | 8411.3051 | [9 empty] | 304.9784 | [7 empty] | 262.5926
|  |  |  | （うち国費相当額） |  |  |  |  | 1242.1216 | [8 empty] | 8411.3051 | [9 empty] | 304.9784 | [7 empty] | 262.5926
|  |  |  | その他 |  |  |  |  | 1.1062 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 合計（b） |  |  |  |  | 1245.1131 | [8 empty] | 8412.089 | [9 empty] | 306.3799 | [7 empty] | 263.7926
|  |  | 支出 | 事業費 |  |  |  |  | 1609 | [8 empty] | 3611.484 | [9 empty] | 500 | [7 empty] | 4500
|  |  |  | 管理費 |  |  |  |  | 210.893 | [8 empty] | 214.3935 | [9 empty] | 205.9355 | [7 empty] | 277.142
|  |  |  | （うち基金設置法人 の事務費） |  |  |  |  | 134.6161 | [8 empty] | 135.7605 | [9 empty] | 122.1484 | [7 empty] | 180.307
|  |  |  | （うち基金設置法人 の人件費） |  |  |  |  | 76.2769 | [8 empty] | 78.6331 | [9 empty] | 83.7872 | [7 empty] | 96.835
|  |  |  | 合計（c） |  |  |  |  | 1819.893 | [8 empty] | 3825.8775 | [9 empty] | 705.9355 | [7 empty] | 4777.142
|  |  | 国庫返納額（d） | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2000
|  |  | 当年度末基金残高 (a+b-c-d) | [5 empty] | 26626.1825 | [8 empty] | 31212.3939 | [9 empty] | 30812.8383 | [7 empty] | 24299.4888
|  |  |  | (うち国費相当額） |  |  |  |  | 26626.1825 | [8 empty] | 31212.3939 | [9 empty] | 30812.8383 | [7 empty] | 24299.4888
基金設置法人の事務人件費 （当該基金からの 支出を除く） （単位:百万円） |  |  | 事務費 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 人件費 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 合計 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
補助等に関する交付決定実績 （単位：百万円） |  |  | 交付決定年度 |  |  | 単位 |  |  | 交付決定額 | [6 empty] | 支出年度
[16 empty] | 令和２年度 | [5 empty] | 令和３年度 | [5 empty] | 令和４年度 | [5 empty] | 令和５年度見込み |  |  |  |  | 令和６年度以降 見込み
|  |  | ２年度実績 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [6 empty] | ： | [5 empty] | ： | [5 empty] | ： |  |  |  |  | ： | [5 empty] | ：
[6 empty] | 件：金額 |  |  |  |  | ：
|  |  | ３年度実績 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [12 empty] | ： | [5 empty] | ： |  |  |  |  | ： | [5 empty] | ：
[6 empty] | 件：金額 |  |  |  |  | ：
|  |  | ４年度実績 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [18 empty] | ： |  |  |  |  | ： | [5 empty] | ：
[6 empty] | 件：金額 |  |  |  |  | ：
|  |  | ５年度見込み |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [23 empty] | ： | [5 empty] | ：
出資実績 （単位：百万円） |  |  | 実績及び残高 |  |  | 単位 |  |  | 令和２年度 | [8 empty] | 令和３年度 | [9 empty] | 令和４年度 | [7 empty] | 令和５年度見込み
|  |  | 新規出資 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  | 2 |  |  | ： | 1609 |  |  |  |  | 1 |  |  | ： | 3611.484 | [5 empty] | 1 |  |  | ： | 500
[6 empty] | 件：金額 |  |  | 5 |  |  | ： | 7128 |  |  |  |  | 7 |  |  | ： | 10700 | [5 empty] | 3 |  |  | ： | 4500 |  |  |  | 4 |  |  | ： | 4500
|  |  | 出資償還 |  |  | 件：金額 |  |  | 1 |  |  | ： | 668.4357 |  |  |  |  | 2 |  |  | ： | 7773.9445 | [5 empty] | 2 |  |  | ： | 130.4871 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 38.434
|  |  | 出資毀損 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 出資残高 |  |  | 件：金額 |  |  | 7 |  |  | ： | 9750.372 |  |  |  |  | 6 |  |  | ： | 5587.9115 | [5 empty] | 5 |  |  | ： | 5957.4243 |  |  |  | 9 |  |  | ： | 10418.9903
債務保証実績 （単位：百万円） |  |  | 実績及び残高 |  |  | 単位 |  |  | 令和２年度 | [8 empty] | 令和３年度 | [9 empty] | 令和４年度 | [7 empty] | 令和５年度見込み
|  |  | 新規債務保証 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0
[6 empty] | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 債務保証終了 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 新規代位弁済 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 債務保証残高 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
貸付実績 （単位：百万円） |  |  | 実績及び残高 |  |  | 単位 |  |  | 令和２年度 | [8 empty] | 令和３年度 | [9 empty] | 令和４年度 | [7 empty] | 令和５年度見込み
|  |  | 新規貸付 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0
[6 empty] | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 貸付回収 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 新規貸倒 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 貸付残高 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
執行の乖離の 状況 （単位：百万円） |  |  | 令和３年度事業費見込み（a） (令和３年度基金シートより) | [8 empty] | 10700 | [10 empty] | 令和３年度事業費（b） | [10 empty] | 3611.484
|  |  | 乖離額（c=a-b） | [8 empty] | 7088.516 | [10 empty] | 乖離率（c/a） | [10 empty] | 66.25%
【乖離の理由等】
本事業の利用を予定していた事業者の案件の組成状況等の外部事情により、当初の見込み通りに出資実行は行われなかったものの、概ね当初見込みの額による出資実行・決定を行ったところ（出資実行：36億円、出資決定：65億円、計：101億円、乖離率：5.5％）。
|  |  | 令和４年度事業費見込み（a） (令和４年度基金シートより) | [8 empty] | 4500 | [10 empty] | 令和４年度事業費（b） | [10 empty] | 500
|  |  | 乖離額（c=a-b） | [8 empty] | 4000 | [10 empty] | 乖離率（c/a） | [10 empty] | 88.89%
【乖離の理由等】
令和4年度は上記出資実行済みの5億円に加え、新規出資15億円を決定済み。また残額についても昨今の急激な円安や人手不足等に起因する資材費・事業費の高騰や需給動向見極め等のため、予定されていたプロジェクト形成に当初より時間を要するケースが多く、投資毀損等が生じないよう、慎重に見極めながら対応しているため、実行が当初予定より後ずれしていることに伴うものである。
保有割合 （基金事業に要する費用に対する保有基金額等の割合） |  |  | 0.967 | [5 empty] | 算出根拠 |  |  | 計算式 |  |  | 保有割合＝①28,813百万円÷（②28,877百万円＋③913百万円）
[12 empty] | 各項の 内容 |  |  | ①直近年度末の基金残高-令和５年度国庫返納額 ②事業費所用見込額 ③管理費所要見込額
[9 empty] | 算出根拠に用いた 事業見込みの考え方 | [5 empty] | 計算式 |  |  | ①令和５年３月末残存額30,813百万円-令和５年度国庫返納額2,000百万円 ②（A）既存出資残高に対するリスク引当207百万円 +（B）将来（令和５年度含む）出資見込額29,004百万円（うち令和５年度出資予定額5,680百万円、出資決定済未実行額9,591百万円） +（C）将来（令和５年度含む）出資見込額に対するリスク引当6,468百万円 -（D）既存出資持分の令和９年度までに見込まれる償還6,802百万円 ③令和５年度管理運営費見込277百万円－令和５年度収入見込264百万円＋令和６～８年度管理運営費見込900百万円
[15 empty] | 各項の 内容 |  |  | 上記のとおり
[15 empty] | 事業見込みに用いた指標の積算根拠 |  |  | ②（A）（C）資産別出資割合、出資残高、出資決定済み未実行金額、対象資産の最新の鑑定評価額、損失リスク係数等 ②（B）＝｛（相談案件のうち一定の検討プロセスまで進んでいる案件の合計出資期待額（6月時点）：8,500百万円）×（当該プロセスまで進んだ案件の割合）×（10年目見直しを踏まえた案件の増減率※）×（新規出資決定終了までの期間：４年）｝＋（令和５年度出資予定額5,680百万円-当初想定出資予定額4,500百万円）＋（出資決定済み未実行金額：9,591百万円） ③過去実績値、出資に合わせた管理費見込額 ※「10年目見直しを踏まえた案件の増減率」：実績や事業者へのアンケート調査結果を勘案し算出。
[15 empty] | 事業見込みに用いた指標の直近における実績 |  |  | 令和5年5月末時点（見込）において、令和5年度の出資実績はない。なお、過年度において出資決定を行い、今後、出資実行予定の案件が3件ある。
使用見込みの 低い基金等の 該当の有無と 検討結果等 |  |  | ① 事業を終了した基金 | [11 empty] | 無 |  |  | 保有割合が「1」を上回り、左記④で「無」とした場合、その理由
|  |  | ② 前回の見直し以降事業実績がない基金 又は直近３年以上実績がない基金 | [11 empty] | 無 |  |  | 令和5年7月に国庫返納（20億円）を実施しており、保有割合が適正化されているため。
|  |  | ③ 基金造成時の政策目的がなくなった基金 又は変更になった基金 | [11 empty] | 無
|  |  | ④ 保有割合が「１」を大幅に上回っている基金 | [11 empty] | 無
|  |  | ⑤ その他使用見込みが低いと判断される基金 | [11 empty] | 有
|  |  | 【使用見込みの低い基金等に該当する場合の検討結果】 | [5 empty] | 令和４年度予算執行調査での基金規模の指摘や、交付要綱に基づく事業の見直しを踏まえて事業費の算出方法について精査。事業実施状況等も鑑み、基金の必要規模をあらためて見直した結果、今後使用する見込みの低い20億円分を国庫返納することとする。
|  |  | 【使用見込みの低い基金等を残置する場合の理由】 | [5 empty] | 政府の「2050年カーボンニュートラル」の宣言等を受けて、不動産投資においてもESG投資の流れが拡大しつつあり、環境性能の優れた良質な不動産の形成を後押しする本事業の出資期待は高まっている。このような中、事業・金融環境が全般的に厳しくなってきており、環境不動産形成促進に向けた取組を継続的・機動的に進めていくためには基金方式による安定したリスクマネーの供給体制が不可欠であり、基金事業自体は残置する必要がある。 ただし、残置すべき所要額を試算した（詳細は保有割合に記載）ところ、28,741百万円（事業費：26,672百万円、管理費：2,069百万円）となり、令和４年度残高（30,813百万円）より約20億円が余剰となるため、余剰分については国庫返納することとした。
基金への 拠出時期・ 額の適切性の 点検 |  |  | 【一括交付の場合】 一括交付が 必要であった理由 | [5 empty] | -
|  |  | 【分割交付の場合】 追加時期及び金額を 決定する際の考え方 | [5 empty] | -
基金事業・基金の造成法人等への調査・検査等の実施状況 |  |  | 基金設置法人に対し、毎年度事業遂行報告の提出を義務付けている。また、定例会議において運営状況確認等を行い、適宜監督を実施している。
基金の 設置法人等の 適格性の点検 |  |  | 選択方法 及び選定理由等 | [5 empty] | 基金設置法人は公募にて選定。公募要領に基づき、厳正に審査を行い、弁護士、公認会計士等の外部委員からなる有識者委員会の意見を聴いて、国交省と環境省において選定を行った。
|  |  | 基金設置法人等の 適格性の点検結果 | [5 empty] | -
基金所管部局による点検・改善結果
点検結果 |  |  | ・アクティビティ①の長期アウトカムであるCO2削減量については、令和４年度目標を11％増しで達成している。 ・執行の乖離状況が２年連続で大きい値となっているのは、①急激な円安や人手不足等に起因する資材費・事業費の高騰や需給動向見極め等のため、予定されていたプロジェクト形成に時間を要するケースが多かったこと②出資スキームが限定されていたことや事業活用に係る事業者負担が過大であったために本事業の活用がうまく進んでいなかったことが原因である。 ・保有割合が「１」を上回っているのは、上記の通り計画通りの出資が行えていなかったためである。 | [21 empty] | 目標年度（令和8年度）における効果測定に関する評価
-
改善の方向性 |  |  | ・アクティビティ①の長期アウトカムであるCO2削減量については、事業見直しに伴う出資対象事業の環境要件の引上げを踏まえて、今年度新たに目標値を設定した。 ・執行の乖離については、直接出資スキームの導入やセイムボート出資の廃止等といった活用促進に係る事業の見直しを行ったところであり、改善が見込まれる。 ・保有割合が「１」を上回る部分については、今後の使用見込を踏まえ、使用見込の低い分については国庫返納することとした。今後も引き続き、民間投資を喚起するよう事業の適正かつ円滑な執行に努める。
外部有識者の所見
保有割合の計算式の数値について、現状の記載のみからは合理性を確認するには至っておりません。まず(A）については、既存出資残高のリスク引当なので、会計上、当該引き当ての数値が妥当との判断がなされているということでよろしいでしょうか。次に（ｃ）については、既存出資分に比して引当率が高いように思われるがその理由が「積算根拠」からは読み取れないので、ご説明いただければと存じます。(B)については、「出資決定済未実行案件」（3件との理解）とその他の見込み金額に分けて記載していただくとともに、その他の見込み金額について、「積算根拠」の算式上の各項目の数値をお示しいただきたい。また、数値全般にあてはまるが、出資見込みはいつまでの期間を前提に見込んだものかを示されたい（新規出資決定の締め切りであるR13.3.31まででしょうか。積算根拠の(B)に「相談案件の一定の検討プロセスまで進んでいる案件・・」とあるように、ごく直近の期間を想定しているようにも見受けられる部分と、「既存出資持分の償還」として現在の残高全額が記載されており、ある程度幅を持った期間が想定されているようにも思われ～１年ですべて償還されるとは思えないため～、どの程度の期間を想定されているのか、判別しかねております。）
行政事業レビュー推進チームの所見に至る過程及び所見
引き続き、保有割合等について、透明化を図りつつ、基金の効率的かつ適切な管理・運営に努められたい。
所見を踏まえた改善点
・（A）既存出資残高のリスク引当について 将来の支出に備えるため、リスクバッファとしての資金の積立てとその考え方の妥当性については、基金設置法人より公認会計士にも確認を行っており、妥当なものと認識しています。 ・（C）将来出資見込額の引当率について 既存出資分の引当は出資時ではなく現在の物件価値を考慮した金額となるよう最新の鑑定評価額を基に、かつ、案件ごとの出融資の特性（エクイティ・メザニン等の別及び民間事業者の出融資額等）も踏まえ、毀損する可能性がある額を算出しています。一方で将来出資見込額の引当額については、出融資の特性などが未定である中で、毀損する可能性を見積もっているため、既存出資分の引当率に比して大きくなっています。 ・（B）出資決定済未実行案件について 出資決定済未実行案件の額について、内数として追記いたしました。なお、「当該プロセスまで進んだ案件の割合」については、民間事業者の案件成就率など機微な情報とも関連し、こうした情報が開示されることは事業実施上の支障につながりかねないため、数字自体は省略しています。また、当該数字のみを省略しても割り戻すと概算が算出可能となるため、「10年目見直しを踏まえた案件の増減率」についても数字自体は省略しています。 ・出資見込額について 出資見込みの期間は新規出資決定期限の令和12年度末までを見込んでいます。（出資見込額の算定にあたっては、前回からより精度を高めるべく、出資見込額（一年度分）を足下における相談案件のうち「一定の検討プロセスまで進んでいる案件」に限定したうえで、これに回転型である本事業の資金が一回転する約5.5年分を乗ずることで算出しています。）既存出資持分については、平均的な投資期間が約5.5年であることを踏まえ、新規出資決定期限（令和12年度末）までの間に全額償還され、別案件の出資に充当できるものと仮定しております。
過去に実施した見直しの概要 |  |  | 行政改革推進会議による基金の再点検や政府全体の財政健全化に向けた取組、不動産市場の動向、基金設置後の事業の進捗状況を踏まえ、基金の必要規模をあらためて見直した結果、50億円を平成27年10月に返納。令和元年度の外部有識者ヒアリング及び再点検を踏まえて、「地球温暖化対策」の成果目標を新たに設定するとともに、活動指標を「セミナーの開催回数」から「民間企業等との連携」に変更し、「民間資金の誘発」についてより高い目標値を設定した。 令和４年度末現在において、平成18年12月24日行政改革推進本部決定「補助金等の交付により造成した基金、公益法人の行う融資等業務及び特別の法律により設立される法人の見直し等について」の主要な措置に該当する事象は生じていない。
備考 |  |  | 事業報告・決算報告書 （https://www.re-seed.or.jp/info2） 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」（平成26年政令第341号）及び「基金造成費補助金等の活用に関する指針について」（財計第2534号）の公布・発出を受け、平成27年３月23日付けで交付要綱等の改正を行った。
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  | ※令和４年度実績を記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  | A.一般社団法人環境不動産普及促進機構 | [20 empty] | B.スターツ環境不動産ファンド投資事業有限責任組合
|  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [12 empty] | 金 額 (百万円） |  |  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 事業費 |  |  | 耐震・環境性能を有する良質な不動産を形成する事業に係る事業費 | [12 empty] | 500 |  |  |  |  | LP出資 |  |  |  |  | 耐震・環境性能を有する良質な不動産を形成する事業を行う者に出資等を行う投資事業有限責任組合(LPS)に出資 | [11 empty] | 500
|  |  | 委託費 |  |  | 審査業務の外部委託費 | [12 empty] | 86 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [11 empty] | 0
|  |  | 人件費 |  |  | 事業を実施するための人件費 | [12 empty] | 84 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [11 empty] | 0
|  |  | 事務費 |  |  | 事業を実施するための事務費 | [12 empty] | 36 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [11 empty] | 0
|  |  | 計 | [15 empty] | 706 |  |  |  |  | 計 | [16 empty] | 500
|  |  | C．DBJアセットマネジメント株式会社 | [20 empty] | D．一般社団法人 日本不動産研究所
|  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [12 empty] | 金 額 (百万円） |  |  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 委託費 |  |  | 投資助言、基金の運用に係るモニタリング業務等 | [12 empty] | 62 |  |  |  |  | 委託費 |  |  |  |  | 対象物件に係るデューデリジェンス等 | [11 empty] | 24
|  |  | 計 | [15 empty] | 62 |  |  |  |  | 計 | [16 empty] | 24
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法人番号 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [17 empty] | 支 出 額 （百万円）
1 | 1 | 一般社団法人 環境不動産普及促進機構 |  |  |  |  | 2010405011366 | [6 empty] | 耐震・環境不動産支援基金の造成及び耐震・環境性能を有する良質な不動産を形成する事業を行う者に出資等を行う投資事業有限責任組合に出資をする。公募にて選定。補助金交付要綱の要件を満たしたため。 | [17 empty] | －
B.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法人番号 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [17 empty] | 支 出 額 （百万円）
1 |  | スターツ環境不動産ファンド投資事業有限責任組合 |  |  |  |  | － | [6 empty] | 不動産の取得及び環境改修工事等を行う信託受託者に対する出資。耐震・環境不動産形成促進事業実施要領第３ ３．（１）②ニに該当する事業の要件を満たしたため。 | [17 empty] | 500
2 |  | CBS投資事業有限責任組合 |  |  |  |  | － | [6 empty] | 不動産の取得及び環境改修工事等を行う信託受託者に対する出資。耐震・環境不動産形成促進事業実施要領第３ ３．（１）②イに該当する事業の要件を満たしたため。 | [17 empty] | 0
3 |  | 学研投資事業有限責任組合 |  |  |  |  | － | [6 empty] | 不動産の取得及び環境改修工事等を行う特別目的会社（SPC）に対する出資。耐震・環境不動産形成促進事業実施要領第３ ３．（１）②ニ・ヘに該当する事業の要件を満たしたため。 | [17 empty] | 0
4 |  | RDS茨木物流投資事業有限責任組合 |  |  |  |  | － | [6 empty] | 不動産の取得及び環境改修工事・開発等を行う特別目的会社（SPC）に対する出資。耐震・環境不動産形成促進事業実施要領第３ ３．（１）②ロに該当する事業の要件を満たしたため。 | [17 empty] | 0
5 |  | V3投資事業有限責任組合 |  |  |  |  | － | [6 empty] | 不動産の取得及び環境改修工事等を行う信託受託者に対する出資。耐震・環境不動産形成促進事業実施要領第３ ３．（１）②イに該当する事業の要件を満たしたため。 | [17 empty] | 0
令和２年度以降交付決定実績なし
国土交通省
環境省
【国庫返納】
令和４年度：－
（平成27年度：5,000）
Ａ．一般社団法人 環境不動産普及促進機構
耐震・環境不動産支援基金
【前年度基金残高】31,212百万円
【今年度基金残高】30,813百万円
Ｂ．投資事業有限責任組合 ５者
【出資残高】5,957百万円
耐震・環境性能を有する良質な不動産を形成する事業を行う者に出資等を行う投資事業有限責任組合(LPS)に出資する。
【LP出資】
（500）
【分配金】
（174）
【出資償還金】
（130）
【収入】
補助金：－
事業収入：305
運用益：1
前年度繰越し：31,212
合計：31,518
【支出】
事業費：500
管理費：206
国庫返納：－
合計：706
【補助】
令和４年度：－
（平成24年度：35,000）
C．DBJアセットマネジメント株式会社
D．一般社団法人
日本不動産研究所
【委託費】
（86）
デューデリジェンスや投資助言、基金の運用に係るモニタリング業務等の委託

## 入力規則等
基金造成年度 作成年度 | 当初・補正・予備費等 | 会計区分 | 資金交付の形態 | 補助金適正化法 | 使用見込みの低い基金 | 共管フラグ | 終期設定
昭和40年度 | 当初 | 一般会計 | 直接交付 | 有 | 有 | 【共管】 | ＜終期を設定していない理由を選択＞
昭和41年度 | 補正（第１号） | 交付税及び譲与税配付金特別会計 | 間接交付 | 無 | 無 |  | 法律を受けて実施される事業であって事業を終了する時期について法律に特段の定めがないため
昭和42年度 | 補正（第２号） | 地震再保険特別会計 |  |  |  |  | 事業を終了する時期の設定が国際交渉に影響を及ぼすおそれがあるため
昭和43年度 | 補正（第３号） | 国債整理基金特別会計 |  |  |  |  | 犯罪被害者等の救済を継続して行うため
昭和44年度 | 補正（第４号） | 外国為替資金特別会計 |  |  |  |  | その他（終期を定めないことに合理的な理由が存在するため）
昭和45年度 | 補正（第５号） | 財政投融資特別会計
昭和46年度 | 予備費 | エネルギー対策特別会計
昭和47年度 | その他 | 労働保険特別会計
昭和48年度 |  | 年金特別会計
昭和49年度 |  | 食料安定供給特別会計
昭和50年度 |  | 国有林野事業債務管理特別会計
昭和51年度 |  | 特許特別会計
昭和52年度 |  | 自動車安全特別会計
昭和53年度 |  | 東日本大震災復興特別会計
昭和54年度
昭和55年度
昭和56年度
昭和57年度
昭和58年度
昭和59年度
昭和60年度
昭和61年度
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
平成2年度
平成3年度
平成4年度
平成5年度
平成6年度
平成7年度
平成8年度
平成9年度
平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度