## 行政事業レビューシート
[26 empty] | 事業番号 | [8 empty] | 47
令和2年度行政事業レビューシート | [24 empty] | （ | 環境省 | [11 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 公共交通機関の低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業(国土交通省連携事業) | [11 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 地球環境局 | [10 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成29年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  |  | 令和元年度 |  | 担当課室 |  |  |  |  | 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 | [10 empty] | 室長 加藤 聖
会計区分 |  |  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | 特別会計に関する法律第85条第３項第１号ホ及び第２号 同 施行令第50条第７項第10号及び第11号並びに第９項第１号 | [11 empty] | 関係する 計画、通知等 |  |  |  |  | 地球温暖化対策計画（平成２８年度５月１３日閣議決定）
主要政策・施策 |  |  |  |  | 地球温暖化対策 | [11 empty] | 主要経費 |  |  |  |  | エネルギー対策
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | 2030年度のCO2排出削減目標である2013年度比26％減の達成のためには、運輸部門から排出されるCO2の３割を削減する必要がある。目標達成には、自動車等の車両の低炭素化はもちろんのこと、自動車から公共交通機関への転換及び公共交通そのものの脱炭素化が不可欠であり、本事業を通じ、公共交通への転換及び鉄道システムの脱炭素化を図る。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 自動車からの転換及び2030年度削減目標達成に資する公共交通、２次交通・３次交通の低炭素化を促進、実現のために必要な取組に対し、補助を実施。 ① 低炭素化に向けたLRT・BRT導入利用促進事業（補助率 ： １／２）※令和元年度まで ② 鉄軌道輸送システムのネットワーク型低炭素化促進事業（補助率 ： １／２、１／３、１／４）※令和元年度まで ③ 公共交通機関と連携した観光地の２次・３次交通の低炭素化促進事業（補助率 ：１／２、 ２／３）※平成30年度まで ④ 自転車利用環境の整備を通じた交通分野の低炭素化促進事業（補助率 ： １／２）※平成29年度まで
実施方法 |  |  |  |  | 補助
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [11 empty] | 平成29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  | 令和元年度 | [5 empty] | 2年度 | [6 empty] | 3年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | - | [6 empty] | -
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | - |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 600 | [5 empty] | - | [6 empty] | -
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | -194 |  |  |  | -600 |  |  |  |  | -526 | [5 empty] | -
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  |  | 287 |  |  |  |  | -306 | [5 empty] | -
[7 empty] | 計 |  |  |  |  | 2106 |  |  |  | 1081 |  |  |  |  | 1268 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 執行額 | [6 empty] | 857 |  |  |  | 1007 |  |  |  |  | 1265
[5 empty] | 執行率（％） | [6 empty] | 40.69% |  |  |  | 93.15% |  |  |  |  | 99.76%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | 37.26% |  |  |  | 83.92% |  |  |  |  | 84.33%
令和2・3年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 2年度当初予算 |  |  |  | 3年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | - | [6 empty] | - |  |  |  | -
[5 empty] | - | [6 empty] | - |  |  |  | -
[5 empty] | その他 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 計 | [6 empty] | - |  |  |  | -
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | - |  | 年度 | 1 | 年度
[5 empty] | LRT・BRTへの利用転換による年間CO2排出削減量を令和元年度までに44,387t-CO2程度にする | [6 empty] | マイカーからLRT・BRTへの利用転換によるCO2排出削減量（年間） ※本事業は令和2年度より「脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業」へ統合 |  |  |  |  | 成果実績 |  | t-CO2 |  |  | - |  |  | 5080 |  |  |  | 25670 |  |  |  | - |  |  | 30750
[17 empty] | 目標値 |  | t-CO2 |  |  | - |  |  | 10160 |  |  |  | 34227 |  |  |  | - |  |  | 44387
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | 50 |  |  |  | 74.9993 |  |  |  | - |  |  | 69
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 事業計画書・報告書
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | - |  | 年度 | 1 | 年度
[5 empty] | 鉄軌道・鉄道車両等への低炭素化による年間CO2排出削減量を令和12年度までに107,233t-CO2程度にする | [6 empty] | 鉄軌道・鉄道車両等への低炭素化設備導入によるCO2排出削減量（年間） ※本事業は令和2年度より「脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業」へ統合 |  |  |  |  | 成果実績 |  | t-CO2 |  |  | - |  |  | 14287 |  |  |  | 35490 |  |  |  | - |  |  | 49777
[17 empty] | 目標値 |  | t-CO2 |  |  | - |  |  | 66673 |  |  |  | 40560 |  |  |  | - |  |  | 107233
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | 21 |  |  |  | 88 |  |  |  | - |  |  | 46
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 事業計画書・報告書
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | - |  | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  |  | 分類 |  |  | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 4 |  | 年度 | 12 | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | 令和元年度までに1tあたりのCO2削減コストを20,057円以下とする。 | [5 empty] | 1tあたりのCO2削減コスト（円/t-C02） |  |  |  |  | 成果実績 |  | 円/t-CO2 |  |  | - |  |  | 40147 |  |  |  | 19675 |  |  |  | - |  |  | 19675
[17 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2 |  |  | - |  |  | 15618 |  |  |  | 20057 |  |  |  | - |  |  | 20057
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | 39 |  |  |  | 102 |  |  |  | - |  |  | 102
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | 本補助金により、マイカーから公共交通機関への転換、鉄道システムの省エネ・省CO2化が促進されることで、CO2削減量として約20,057 t-CO2の波及効果が得られると想定 | [5 empty] | CO2削減に係る費用（円）／CO2削減量（t-CO2） |  |  |  | うち、 直接効果 | 成果実績 |  | 円/t-CO2 |  |  | - |  |  | 40147 |  |  |  | 19675 |  |  |  | - |  |  | 19675
[17 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2 |  |  | - |  |  | 15618 |  |  |  | 20057 |  |  |  | - |  |  | 20057
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | 39 |  |  |  | 102 |  |  |  | - |  |  | 102
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [11 empty] | 成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
●● |  |  | 関係 |  | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [30 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [13 empty] | 定性的な成果目標と平成29～令和元年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
[5 empty] | 補助事業の実施件数 | [11 empty] | 活動実績 |  | 件数 |  |  | 34 |  |  | 10 |  |  |  | 18 |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 当初見込み |  | 件数 |  |  | 117 |  |  | 21 |  |  |  | 20 |  |  |  | - |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | 執行額／採択件数 | [11 empty] | 単位当たり コスト |  | 百万円 |  |  | 25.2059 |  |  | 100.7 |  |  |  | 37.1 |  |  |  | -
[17 empty] | 計算式 |  | 億円 /件数 |  |  | 8.57億円 / 34件 |  |  | 10.07億円 / 10件 |  |  |  | 6.67億円 / 18件 |  |  |  | -
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
政策評価、新経済・財政再生計画との関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | -
|  |  | 施策 |  | 1.地球温暖化対策の推進
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | - |  | 年度 | 12 | 年度
[5 empty] | エネルギー起源二酸化炭素の排出量（ＣＯ２換算トン） | [11 empty] | 実績値 |  | 万t-CO2/年 |  |  | 111100 |  |  | 105900 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | 万t-CO2/年 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 92700
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
本事業を通じ、公共交通への転換、自転車利用促進、鉄軌システムの省エネ化等を図ることで運輸部門のCO2削減に寄与する。
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 新経済・財政再生計画改革工程表 2019 | 取組事項 |  | 分野： |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | - | 年度 | [9 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 成果実績 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | - | 年度 | [9 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 成果実績 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
-
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [18 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [18 empty] | ○ |  | 低炭素かつ利便性の高い交通網整備の一助となる本事業は、国民及び社会ニーズを的確に反映している。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [18 empty] | ○ |  | 2030年度到達目標である26％減を達成するには、運輸部門の排出量の3割減が必要とされており、国が旗振り役として取組みを加速させる必要がある。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [18 empty] | ○ |  | 2030年度までに運輸部門では3割の削減が必要であり、政策体系の中でも優先度が高い。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 補助対象事業者は公募し、見込まれる二酸化炭素排出量削減効果等により間接補助事業者を選定し、事業の実施に必要な支出及び事業目的に即した費目に限って実施している。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [17 empty] | 無
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [17 empty] | 無
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [18 empty] | ○ |  | 補助金の交付に当たっては補助率を設定し、間接補助事業者に相当の負担を求めている。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 当初見込まれた水準より高い費用対効果が得られている
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [18 empty] | ○ |  | 補助金執行にかかる事務費として、必要最低限の費用とし合理的なものとなっている。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 費目・使途は事業目的に即し真に必要なものに限られている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | ‐
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | ○ |  | 鉄軌道車両という特性上、製造・設置に時間がかかるため、年度内に事業が完了しないことは事業遂行上やむを得ない理由と判断する。
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [18 empty] | ○ |  | 各事業において、導入する機器の検討は、相見積もりをとるなど適切に行われている。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [18 empty] | △ |  | 実施件数が少なかった影響もあり、年間CO2削減量は当初の目標に達していない。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [18 empty] | ○ |  | 間接補助とし、事業の採択に当たっては有識者の助言を賜り、効果的かつ効率的に事業を実施した。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [18 empty] | △ |  | 活動件数は当初の見込みの90％程度である
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 本事業で導入された設備は、各地域で有効に活用されており、今後も長期にわたって活用される見込みである。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [18 empty] | ‐ |  | -
|  | 所管府省名 |  |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | ・低炭素化に向けたLRT・BRT導入利用促進事業については、関係組織と連携のもと目標通りの実施となった。 ・鉄軌道輸送システムのネットワーク型低炭素化促進事業については、関係省庁や業界団体と連携し、情報共有しながら周知活動を行ったが、実施件数が少なかったため、成果実績は目標を下回った。
|  | 改善の 方向性 |  |  | ・鉄軌道輸送システムのネットワーク型低炭素化促進事業について、引き続き、連携先である国土交通省から業界団体等を通じ、補助事業を活用しうる者に対して周知を行う。
外部有識者の所見
外部有識者点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
終了予定 |  |  |  | 令和元年度で終了の事業。 各事業メニューについて、補助事業を活用しうる者への周知の方策等を検証し、類似の事業等に活かすこと。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
予定通り終了 |  |  |  | 類似事業において、関係省庁や業界団体と連携して事業制度等について周知活動を行うとともに、過年度の優良事例の周知を実施するなど、より効果的な周知を図る。
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | - | [7 empty] | 平成23年度 |  |  | - |  |  |  | 平成24年度 |  |  |  | - | [7 empty] | 平成25年度 |  |  |  | -
平成26年度 |  |  | - | [7 empty] | 平成27年度 |  |  | - |  |  |  | 平成28年度 |  |  |  | - | [7 empty] | 平成29年度 |  |  |  | 0008
平成30年度 |  |  | 0070
平成31年度 |  |  | 環境省 |  |  | ( |  |  | 55 |  |  | )
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※令和元年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.（一社）低炭素社会創出促進協会 | [14 empty] | B.神奈川県横浜市
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 事業費 |  |  |  | 間接補助事業者への補助金の交付 | [7 empty] | 1216 |  |  | 事業費 |  |  |  | 低炭素化に向けたＬＲＴ・ＢＲＴ導入利用の促進 | [11 empty] | 225
[5 empty] | 事務費 |  |  |  | 事業運営費用（人件費、旅費、建物借料、雑役務費、消耗品費、諸謝金、委託料等） | [7 empty] | 49
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 1265 |  |  | 計 | [15 empty] | 225
[5 empty] | C.しなの鉄道株式会社 | [14 empty] | D.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 事業費 |  |  |  | 鉄軌道輸送システムのネットワーク型低炭素化の促進 | [7 empty] | 208
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 208 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
[5 empty] | E. | [14 empty] | F.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
[5 empty] | G. | [14 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [27 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | （一社）低炭素社会創出促進協会 | [5 empty] | 1010005020215 |  |  |  | 補助事業の執行 |  |  |  |  | 1265 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 神奈川県横浜市 | [5 empty] | 3000020141003 |  |  |  | 低炭素化に向けたＬＲＴ・ＢＲＴ導入利用促進事業 |  |  |  |  | 225 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1 | 西鉄バス北九州株式会社 | [5 empty] | 6290801004314 |  |  |  | 低炭素化に向けたＬＲＴ・ＢＲＴ導入利用促進事業 |  |  |  |  | 170 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
3 | 1 | 西鉄バス北九州株式会社 | [5 empty] | 6290801004314 |  |  |  | 低炭素化に向けたＬＲＴ・ＢＲＴ導入利用促進事業 |  |  |  |  | 165 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
4 | 1 | 神姫バス株式会社 | [5 empty] | 6140001059289 |  |  |  | 低炭素化に向けたＬＲＴ・ＢＲＴ導入利用促進事業 |  |  |  |  | 10 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | しなの鉄道株式会社 | [5 empty] | 9100001010566 |  |  |  | 鉄軌道輸送システムのネットワーク型低炭素化促進事業 |  |  |  |  | 208 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1 | しなの鉄道株式会社 | [5 empty] | 9100001010566 |  |  |  | 鉄軌道輸送システムのネットワーク型低炭素化促進事業 |  |  |  |  | 2 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
3 | 1 | 山陽電気鉄道株式会社 | [5 empty] | 8140001016148 |  |  |  | 鉄軌道輸送システムのネットワーク型低炭素化促進事業 |  |  |  |  | 201 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
4 | 1 | 山陽電気鉄道株式会社 | [5 empty] | 8140001016148 |  |  |  | 鉄軌道輸送システムのネットワーク型低炭素化促進事業 |  |  |  |  | 100 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
5 | 1 | 千葉都市モノレール株式会社 | [5 empty] | 8040001004815 |  |  |  | 鉄軌道輸送システムのネットワーク型低炭素化促進事業 |  |  |  |  | 85 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
6 | 1 | 広島電鉄株式会社 | [5 empty] | 9240001009470 |  |  |  | 鉄軌道輸送システムのネットワーク型低炭素化促進事業 |  |  |  |  | 42 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
7 | 1 | 千葉県千葉市 | [5 empty] | 6000020121002 |  |  |  | 鉄軌道輸送システムのネットワーク型低炭素化促進事業 |  |  |  |  | 5 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [27 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 契約額 （百万円） |  |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
環境省
1,265百万円
A （一社）低炭素社会創出促進協会
1,265百万円
※うち 49百万円は、執行事務費として直接補助
補助金等交付
マイカーから公共交通機関への利用転換、２次・３次交通の低炭素化、鉄道車両等の省エネ・省CO2化を図り、交通分野におけるCO2排出抑制に取り組む。
【業務内容】
補助事業推進の実施
（補助対象事業者の公募・補助金交付等）
B．民間事業者：4件
570百万円
C．民間事業者：7件
646百万円
幹線系統における輸送力又は速達性の向上のためのLRTシステム又はBRTシステムの整備に伴う車両の導入促進
鉄道車両の省エネ化に資する設備導入促進、回生電力の有効活用に資する設備の導入促進
補助金等交付
補助金等交付

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 |  |  | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  |  |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 令和元年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | - | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  |  |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 |  |  |  | 新02 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 令和2年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会保障 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  |  |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 | ○ | 補助 | 補助 | 新03 | 内閣府 | 昭和2年度 | 令和3年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 社会資本整備等 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  |  |  | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 補助 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和3年度 | 令和4年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 地方行財政改革 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  |  |  | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 補助 | 事業番号その２ | 公正取引委員会 | 昭和4年度 | 令和5年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | 次世代型行政サービスの早期実現 | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  |  |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 補助 |  | 警察庁 | 昭和5年度 | 令和6年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） | 文教・科学技術 | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 補助 | 新31 | 金融庁 | 昭和6年度 | 令和7年度 |  |  | 随意契約 （少額） | 歳出改革等に向けた取組の加速・拡大 | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 | ○ | エネルギー対策 | エネルギー対策 |  |  |  |  | 新32 | 消費者庁 | 昭和7年度 | 令和8年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | ○ | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | 食料安定供給関係 |  |  | エネルギー対策 | 補助 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和8年度 | 令和9年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  |  |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | その他の事項経費 |  |  | エネルギー対策 | [5 empty] | 総務省 | 昭和9年度 | 令和10年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
障害者施策 |  |  |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 法務省 | 昭和10年度 | 令和11年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
少子化社会対策 |  |  |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | エネルギー対策 | [8 empty] | 外務省 | 昭和11年度 | 令和12年度 |  |  | その他 |  | L
食育推進 |  |  |  | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 財務省 | 昭和12年度 | 令和13年度 |  |  |  |  | M
男女共同参画 |  |  |  | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和13年度 | 令和14年度 |  |  |  |  | N
地球温暖化対策 | ○ | 地球温暖化対策 | 地球温暖化対策 | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和14年度 | 令和15年度 |  |  |  |  | O
犯罪被害者等施策 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和15年度 | 令和16年度 |  |  |  |  | P
ＩＴ戦略 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和16年度 | 令和17年度 |  |  |  |  | Q
クールジャパン |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計健康勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和17年度 | 令和18年度 |  |  |  |  | R
知的財産 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 環境省 | 昭和18年度 | 令和19年度 |  |  |  |  | S
地方創生 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計業務勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和19年度 | 令和20年度 |  |  |  |  | T
ＯＤＡ |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和20年度 | 令和21年度 |  |  |  |  | U
2020年東京オリパラ |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和21年度 | 令和22年度 |  |  |  |  | V
統計改革 |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業再保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和22年度 | 令和23年度 |  |  |  |  | W
|  |  |  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和23年度 | 令和24年度 |  |  |  |  | X
|  |  |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和24年度 | 令和25年度 |  |  |  |  | Y
地球温暖化対策 |  |  |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和25年度 | 令和26年度 |  |  |  |  | Z
|  |  |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和26年度 | 令和27年度 |  |  |  |  | a
|  |  |  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和27年度 | 令和28年度 |  |  |  |  | b
|  |  |  | 貿易再保険特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和28年度 | 令和29年度 |  |  |  |  | c
|  |  |  | 特許特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和29年度 | 令和30年度以降 |  |  |  |  | d
|  |  |  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和30年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | e
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和31年度 | [5 empty] | f
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和32年度 | [5 empty] | g
|  |  |  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和33年度 | [5 empty] | h
|  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和34年度 | [5 empty] | i
[7 empty] | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和35年度 | [5 empty] | j
[18 empty] | 昭和36年度 | [5 empty] | k
|  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [13 empty] | 昭和37年度 | [5 empty] | l
[18 empty] | 昭和38年度 | [5 empty] | m
[18 empty] | 昭和39年度 | [5 empty] | n
[18 empty] | 昭和40年度 | [5 empty] | o
[18 empty] | 昭和41年度 | [5 empty] | p
[18 empty] | 昭和42年度 | [5 empty] | q
[18 empty] | 昭和43年度 | [5 empty] | r
[18 empty] | 昭和44年度 | [5 empty] | s
[18 empty] | 昭和45年度 | [5 empty] | t
[18 empty] | 昭和46年度 | [5 empty] | u
[18 empty] | 昭和47年度 | [5 empty] | v
昭和48年度
昭和49年度
昭和50年度
昭和51年度
昭和52年度
昭和53年度
昭和54年度
昭和55年度
昭和56年度
昭和57年度
昭和58年度
昭和59年度
昭和60年度
昭和61年度
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
平成2年度
平成3年度
平成4年度
平成5年度
平成6年度
平成7年度
平成8年度
平成9年度
平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
新