## 公表用シート
スコアカード |  |  |  |  | 令和３年４月21日時点
[12 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [27 empty] | オンライン完結○×（添付書類やキャッシュレス化など）
府省名 | 取組対象事業 | 手続件数 | 手続名 （目標値を定める主要なもの） | 法令 | 手続の種類 | 年間手続件数（令和元年度） | 年間オンライン件数（令和元年度） | オンライン利用率（令和元年度） | オンライン利用率（現在値） | オンライン利用率目標 | 達成期限 | 課題① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI）
環境省 | 犬と猫のマイクロチップ情報登録 | 年間約140万件程度を想定（手続累計） | 情報登録申請 | 動物の愛護及び管理に関する法律 | 国民等又は民間事業者等⇒国又は独立行政法人等 | ー | ー | ー | ー | 90% | 令和５年３月末 | 個人情報の漏洩が発生し、利用者の信頼を失い、利用率が向上しない。 | 令和4年12月末までに、重大な情報セキュリティ事故0件を実現する。 | 設計段階から、個人情報保護を考慮した設計を行う。 | セキュリティ対策に不備がないか、試験段階において検証する。 |  |  |  | 施行後にシステムが停止して、利用者が登録できず、利用率が向上しない。 | 令和4年12月末までに、サービスに重大な影響を与える事故3件(平均1件/2ヵ月)を実現する。 | 事故発生時のサービス停止を減少させるため、システムのバックアップを構築する。 | 施行後、月に一度運用保守に関する会議をもうけ、稼働状況を確認する。 |  |  |  | 登録エラーが多発して、登録が完了せず、利用率が向上しない。 | 令和4年12月末までに、登録エラー率10%以下を実現する。 | 利用者の誤登録を抑制する画面設計を行う。 | 試験段階において、登録エラー率を算出し検証する。 |  |  |  | オンライン申請の使い勝手が悪く、利用率が向上しない。 | プロトタイピング手法によりUI/UXの課題を発見し、改善率90%以上を実現する。 | 作成するプロトタイプ画面を利用者に遠隔で操作してもらい、操作で困った点をフィードバックしてもらう。 | 利用者のフィードバックをもとに、重要度や優先度を加味して対応方針を検討、決定する。 |  |  |  | ○
|  |  | 変更登録申請 | 動物の愛護及び管理に関する法律 | 国民等又は民間事業者等⇒国又は独立行政法人等 | ー | ー | ー | ー | 90% | 令和５年３月末 | 個人情報の漏洩が発生し、利用者の信頼を失い、利用率が向上しない。 | 令和4年12月末までに、重大な情報セキュリティ事故0件を実現する。 | 設計段階から、個人情報保護を考慮した設計を行う。 | セキュリティ対策に不備がないか、試験段階において検証する。 |  |  |  | 施行後にシステムが停止して、利用者が登録できず、利用率が向上しない。 | 令和4年12月末までに、サービスに重大な影響を与える事故3件(平均1件/2ヵ月)を実現する。 | 事故発生時のサービス停止を減少させるため、システムのバックアップを構築する。 | 施行後、月に一度運用保守に関する会議をもうけ、稼働状況を確認する。 |  |  |  | 登録エラーが多発して、登録が完了せず、利用率が向上しない。 | 令和4年12月末までに、登録エラー率10%以下を実現する。 | 利用者の誤登録を抑制する画面設計を行う。 | 試験段階において、登録エラー率を算出し検証する。 |  |  |  | オンライン申請の使い勝手が悪く、利用率が向上しない。 | プロトタイピング手法によりUI/UXの課題を発見し、改善率90%以上を実現する。 | 作成するプロトタイプ画面を利用者に遠隔で操作してもらい、操作で困った点をフィードバックしてもらう。 | 利用者のフィードバックをもとに、重要度や優先度を加味して対応方針を検討、決定する。 |  |  |  | ○
|  |  | 死亡時の届出 | 動物の愛護及び管理に関する法律 | 国民等又は民間事業者等⇒国又は独立行政法人等 | ー | ー | ー | ー | 90% | 令和５年３月末 | 個人情報の漏洩が発生し、利用者の信頼を失い、利用率が向上しない。 | 令和4年12月末までに、重大な情報セキュリティ事故0件を実現する。 | 設計段階から、個人情報保護を考慮した設計を行う。 | セキュリティ対策に不備がないか、試験段階において検証する。 |  |  |  | 施行後にシステムが停止して、利用者が登録できず、利用率が向上しない。 | 令和4年12月末までに、サービスに重大な影響を与える事故3件(平均1件/2ヵ月)を実現する。 | 事故発生時のサービス停止を減少させるため、システムのバックアップを構築する。 | 施行後、月に一度運用保守に関する会議をもうけ、稼働状況を確認する。 |  |  |  | 登録エラーが多発して、登録が完了せず、利用率が向上しない。 | 令和4年12月末までに、登録エラー率10%以下を実現する。 | 利用者の誤登録を抑制する画面設計を行う。 | 試験段階において、登録エラー率を算出し検証する。 |  |  |  | オンライン申請の使い勝手が悪く、利用率が向上しない。 | プロトタイピング手法によりUI/UXの課題を発見し、改善率90%以上を実現する。 | 作成するプロトタイプ画面を利用者に遠隔で操作してもらい、操作で困った点をフィードバックしてもらう。 | 利用者のフィードバックをもとに、重要度や優先度を加味して対応方針を検討、決定する。 |  |  |  | ○
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成しているもの。
○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け ※目標に対する進捗(%)＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） （青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：〃40％～70％未満 橙色：〃10％～40％未満 赤色：〃10％未満） ○課題①～③：基本計画に記載の課題項目 ○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け （青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過））
○進捗（中間ＫＰＩ）：中間ＫＰＩの進捗状況 （青色：中間ＫＰＩ目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。（○：完結する ×：完結していない）
様式２