## 行政事業レビューシート
[22 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 37
平成２７年度行政事業レビューシート | [20 empty] | （ | 環境省 | [8 empty] | ）
事業名 |  |  | 洋上風力発電実証事業 | [10 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 地球環境局 | [7 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  | 平成２３年度 |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  | 平成２７年度 |  |  |  | 担当課室 |  |  |  | 地球温暖化対策課 | [7 empty] | 調整官 名倉良雄
会計区分 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 政策・施策名 |  |  |  | 1.地球温暖化対策の推進 1-2 国内における温室効果ガスの排出抑制
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  | 特別会計に関する法律第85条第3項第1号ヘ 特別会計に関する法律施行令第50条第8項第7号 | [10 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  | エネルギー基本計画、京都議定書目標達成計画
主要政策・施策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | [10 empty] | 主要経費 |  |  |  | エネルギー対策
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  | 我が国は排他的経済水域第6位の海洋国であり、洋上には陸上に比べて大きな風力発電の導入ポテンシャルを有していること、さらに洋上は風速が強く、その変動が少ないため、安定的かつ効率的な発電が見込まれるといったことから、洋上風力発電は有望な再生可能エネルギーとしてその実用化が期待されている。このうち水深が深い海域に設置可能な浮体式洋上風力発電は、我が国海域に非常に大きなポテンシャルがある。このため、本事業では、我が国初となるフルスケールの浮体式洋上風力発電の実証試験を実施し、実用化に向けて必要な知見を得ることを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  | 長崎県五島市椛島沖において、平成24年度に、パイロットスケール（100kW）の小規模試験機を設置・運転し、平成25年度には、我が国初の2MWの風車を搭載したフルスケール実証機の設置・運転を開始した。平成26年度より、実証機の本格的な運転・発電を行っており、平成27年度は引き続き平成27年度以降の早期実用化に向けて必要な知見を得るとともに、台風への耐性等を含む信頼性・安全性の検証、漁業者との調整、環境アセスメント手法の確立、事業性の検証を行う。具体的な年次計画は以下のとおり。 ○気象・海象・環境影響調査（平成23～27年度） ○試験機及び実証機の詳細設計・建造（平成23～25年度） ○試験機及び実証機の実海域設置・実証運転（平成24～27年度） ○事業性等の評価（平成27年度）
実施方法 |  |  | 委託・請負
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [6 empty] | 24年度 |  |  |  |  | 25年度 |  |  |  |  | 26年度 | [5 empty] | 27年度 |  |  |  | 28年度要求
|  |  | 予算の状況 | 当初予算 |  |  | 3048 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 1369 | [5 empty] | 1771 |  |  |  | -
|  |  |  | 補正予算 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  |  | 前年度から繰越し |  |  | 581 |  |  |  |  | 3048 |  |  |  |  | 2106 | [5 empty] | - |  |  |  | -
|  |  |  | 翌年度へ繰越し |  |  | -3048 |  |  |  |  | -2106 |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  |  | 予備費等 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  |  | 計 |  |  | 581 |  |  |  |  | 2542 |  |  |  |  | 3475 | [5 empty] | 1771 |  |  |  | 0
|  |  | 執行額 |  |  |  | 581 |  |  |  |  | 3048 |  |  |  |  | 3475
|  |  | 執行率（％） |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 119.9% |  |  |  |  | 100%
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
[29 empty] | 27 | 年度
|  |  | 平成27年度までに２MW浮体式洋上風力の関連技術を確立する。 |  |  |  | 浮体式洋上風力発電の設備容量 | [6 empty] | 成果実績 | MW |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[14 empty] | 目標値 | MW |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 2
[14 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
[29 empty] | 27 | 年度
|  |  | 平成27年度までに浮体式洋上風力発電施設に係る環境アセスメント手法を確立する。 |  |  |  | 確立した環境アセスメント手法 | [6 empty] | 成果実績 | 件 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[14 empty] | 目標値 | 件 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 1
[14 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[14 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[14 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[14 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [11 empty] | 定性的な成果目標と24～26年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[14 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[14 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[14 empty] | 達成度 | ％
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
|  |  | 実証事業の実施件数 | [10 empty] | 活動実績 | 件 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
[14 empty] | 当初見込み | 件 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | 委託費／実施件数 | [10 empty] | 単位当たり コスト | 百万円/件 |  |  | 581 |  |  |  | 3048 |  |  | 3475 |  |  | 1771
[14 empty] | 計算式 | / |  |  | 581÷1 |  |  |  | 3048÷1 |  |  | 3475÷1 |  |  | 1771÷1
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[14 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[14 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[14 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[14 empty] | 計算式 | /
平成27・28年度予算内訳（単位：百万円） |  | 費 目 |  |  | 27年度当初予算 |  |  |  | 28年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
|  | 二酸化炭素排出抑制対策事業等委託費 |  |  | 1771 |  |  |  | - |  |  |  | 平成27年度限りの事業
|  | 計 |  |  | 1771 |  |  |  | 0
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [14 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [14 empty] | ○ |  | 早期の浮体式洋上風力発電の実用化により地球温暖化対策を推進することが重要。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [14 empty] | ○ |  | 我が国初の本格的な浮体式洋上風力発電の実証であり、民間が行うには事業リスクが大きいため、国主導で実証する必要がある。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [14 empty] | ○ |  | 洋上風力発電は陸上に比べて大きな導入ポテンシャルを有し、風速が高く安定かつ効率的な発電が見込まれるため、その実用化が温暖化対策上必要不可欠である。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [14 empty] | ○ |  | 平成23年度に企画競争により委託先を選定しており、競争性が確保されている。
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [14 empty] | ‐
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [14 empty] | ○ |  | 契約時及び支出時において見積及び支出経費を精査しており妥当である。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [14 empty] | ‐
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [14 empty] | ○ |  | 契約時及び支出時において見積及び支出経費を精査することで、支出合理性を確保し、費目・使途を必要なものに限定する。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [14 empty] | ‐
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか | [14 empty] | ○ |  | 外部有識者からなる検討委員会を年3回程度開催しており、事業の進捗状況を確認し、事業計画の見直し等について助言を得て事業に反映している。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか | [14 empty] | ○ |  | 事業は順調に進捗しており、27年度事業終了時に成果目標を達成できる見込みである。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [14 empty] | ○ |  | 建設会社、メーカー、大学等がコンソーシアムを組み、それぞれの専門性を持ち寄ることで効率的に事業を実施している。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [14 empty] | ○ |  | 2MW実証機の本格的な運転を行い、データを収集している。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [14 empty] | ○ |  | 業務成果報告書を公表している。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [14 empty] | ‐ |  | -
|  | 所管府省・部局名 |  |  |  |  | 事業番号 |  |  |  | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 | 台風等による工程の変更はあるものの、平成24年度に国内初の100kWの小規模試験機、平成25年度には国内初の２MWの実証機を設置し、本格的な発電・運転を開始するなど、国内初の浮体式洋上風力発電の実用化に向け、計画通りに事業が進められている。
|  | 改善の 方向性 | 引き続き効率的な執行に努める。また、事業の最終年度として、確立した環境影響評価手法や事業性評価結果等の成果物の公表や、事業終了後の設備の有効活用の検討を実施する。また、浮体式洋上風力発電の普及拡大に向け、コスト低減の方策等を検討していく。
外部有識者の所見
行政事業レビュー推進チームの所見
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | - |  |  |  |  | 平成23年度 |  |  |  | 新23-017 | [6 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | 309
平成25年度 |  |  | 051 |  |  |  |  | 平成26年度 |  |  |  | 041
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円） |  |  | ※平成26年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  | A-１.戸田建設(株)【H25年度繰越分】 | [12 empty] | Ｅ-1.独立行政法人海上技術安全研究所
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 借料及び損料 |  | 実証機設置用起重機船他賃料等 | [8 empty] | 1029 |  | 外注費 |  |  |  | データ計測システム製作等 | [8 empty] | 11
|  |  | 外注費 |  | 小規模試験機撤去、実証機設置等 | [8 empty] | 348 |  | その他 |  |  |  | 賃金、旅費、消耗品費、通信運搬費、雑役務費、外注費、借料及び損料、一般管理費 | [8 empty] | 6
|  |  | 一般管理費 | [10 empty] | 104
|  |  | 消費税及び地方消費税 | [10 empty] | 100
|  |  | 通信運搬費 |  | 小規模試験機、実証機運搬等 | [8 empty] | 83
|  |  | 人件費 |  | 実証機の組立設置等 | [8 empty] | 74
|  |  | 消耗品費 |  | 撤去・設置工事用消耗品等 | [8 empty] | 67
|  |  | 雑役務費 |  | 船舶保険料等 | [8 empty] | 20
|  |  | 旅費 |  | 実証機の組立設置等 | [8 empty] | 15
|  |  | その他 |  | 賃金、印刷製本費、諸謝金 | [8 empty] | 5
|  |  | 計 | [10 empty] | 1845 |  | 計 | [12 empty] | 17
|  |  | Ｂ-1.(株)日立製作所 | [12 empty] | A-2.戸田建設(株)【H26年度分】
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 外注費 |  | 風力計測システム構築作業等 | [8 empty] | 40 |  | 借料及び損料 |  |  |  | 実証用機器リース料等 | [8 empty] | 370
|  |  | 人件費 |  | 実証機の試験・運転・保守等 | [8 empty] | 17 |  | 消耗品費 |  |  |  | 実証用電気設備物品費等 | [8 empty] | 281
|  |  | 旅費 |  | 実証機の試験・運転・保守等 | [8 empty] | 7 |  | 外注費 |  |  |  | 水素関連設備設計工事費等 | [8 empty] | 168
|  |  | 賃金 |  | 実証機の試験・運転・保守等 | [8 empty] | 4 |  | 消費税及び地方消費税 | [12 empty] | 101
|  |  | その他 |  | 消耗品費、通信運搬費、借料及び損料、一般管理費 | [8 empty] | 4 |  | 一般管理費 | [12 empty] | 96
[16 empty] | 人件費 |  |  |  | 実証機の試験・運転・保守等 | [8 empty] | 66
[16 empty] | 旅費 |  |  |  | 実証機の試験・運転・保守等 | [8 empty] | 20
[16 empty] | 雑役務費 |  |  |  | 船舶保険料等 | [8 empty] | 17
[16 empty] | その他 |  |  |  | 通信運搬費、印刷製本費、諸謝金、光熱費 | [8 empty] | 9
|  |  | 計 | [10 empty] | 72 |  | 計 | [12 empty] | 1128
|  |  | Ｃ-1.芙蓉海洋開発(株) | [12 empty] | Ｂ-2.㈱日立製作所【H26年度分】
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 外注費 |  | 気象調査等 | [8 empty] | 103 |  | 消耗品費 |  |  |  | 風車整備用部品等 | [8 empty] | 28
|  |  | 借料及び損料 |  | 気象・海象観測機器使用料等 | [8 empty] | 28 |  | 外注費 |  |  |  | 風車計測システムの保守・データ解析作業等 | [8 empty] | 28
|  |  | 人件費 |  | 環境影響評価等 | [8 empty] | 25 |  | 人件費 |  |  |  | 実証機の試験・運転・保守等 | [8 empty] | 21
|  |  | その他 |  | 旅費、消耗品費、通信運搬費、雑役務費、一般管理費 | [8 empty] | 11 |  | 賃金 |  |  |  | 実証機の試験・運転・保守等 | [8 empty] | 21
[16 empty] | 一般管理費 | [12 empty] | 9
[16 empty] | その他 |  |  |  | 旅費、借料及び損料、雑役務費 | [8 empty] | 4
|  |  | 計 | [10 empty] | 167 |  | 計 | [12 empty] | 111
|  |  | Ｄ-1.国立大学法人京都大学 | [12 empty] | Ｃ-2.海洋エンジニアリング㈱【H26年度分】
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 旅費 |  | 事業検討会の開催等 | [8 empty] | 2 |  | 外注費 |  |  |  | 気象調査等 | [8 empty] | 59
|  |  | その他 |  | 諸謝金、賃金、消耗品費、借料及び損料、会議費、一般管理費 | [8 empty] | 3 |  | 人件費 |  |  |  | 環境影響評価等 | [8 empty] | 32
[16 empty] | 借料及び損料 |  |  |  | 気象・海象観測機器使用料等 | [8 empty] | 19
[16 empty] | その他 |  |  |  | 旅費、雑役務費、消耗品費、通信運搬費 | [8 empty] | 5
[16 empty] | 一般管理費 | [12 empty] | 4
|  |  | 計 | [10 empty] | 5 |  | 計 | [12 empty] | 119
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 戸田建設（株）【H25】 |  |  |  | 小規模試験機/実証機の建造・設置・運転、小規模試験機/実証機の設置・運転に伴う環境影響調査、余剰電力を活用した水素の製造、貯蔵、利活用の取組（H25繰越） | [16 empty] | 1845 |  |  | 随意契約 |  |  | -
2 | 1 | 戸田建設（株）【H26】 |  |  |  | 実証機の試験及び運転・保守、小規模試験機/実証機の設置・運転に伴う環境影響調査、余剰電力を活用した水素の製造、貯蔵、利活用の取組 | [16 empty] | 1128 |  |  | 随意契約 |  |  | -
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | (株)日立製作所【H26】 |  |  |  | 実証機の試験及び運転・保守、余剰電力を活用した水素の製造、貯蔵、利活用の取組 | [16 empty] | 111 |  |  | 随意契約 |  |  | -
2 | 1 | (株)日立製作所【H25】 |  |  |  | 小規模試験機/実証機の建造・設置・運転、余剰電力を活用した水素の製造、貯蔵、利活用の取組（H25繰越） | [16 empty] | 72 |  |  | 随意契約 |  |  | -
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 芙蓉海洋開発(株)【H25】 |  |  |  | 小規模試験機/実証機の建造・設置・運転、小規模試験機/実証機の設置・運転に伴う環境影響調査（H25繰越） | [16 empty] | 167 |  |  | 随意契約 |  |  | -
2 | 1 | 海洋エンジニアリング㈱【H26】 |  |  |  | 実証機の試験及び運転・保守、小規模試験機/実証機の設置・運転に伴う環境影響調査 | [16 empty] | 119 |  |  | 随意契約 |  |  | -
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 国立大学法人九州大学【H26】 |  |  |  | 実証機の試験及び運転・保守、小規模試験機/実証機の設置・運転に伴う環境影響調査 | [16 empty] | 5 |  |  | 随意契約 |  |  | -
2 | 1 | 国立大学法人京都大学【H25】 |  |  |  | 小規模試験機/実証機の建造・設置・運転、小規模試験機/実証機の設置・運転に伴う環境影響調査（H25繰越） | [16 empty] | 5 |  |  | 随意契約 |  |  | -
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 独立行政法人海上技術安全研究所【H25】 |  |  |  | 小規模試験機/実証機の建造・設置・運転、小規模試験機/実証機の設置・運転に伴う環境影響調査（H25繰越） | [16 empty] | 17 |  |  | 随意契約 |  |  | -
2 | 1 | 独立行政法人海上技術安全研究所【H26】 |  |  |  | 実証機の試験及び運転・保守、小規模試験機/実証機の設置・運転に伴う環境影響調査 | [16 empty] | 6 |  |  | 随意契約 |  |  | -
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | ㈱吉田組【H25】 |  |  |  | 小規模試験機撤去、実証機設置に係る施工 | [16 empty] | 296 |  |  | 随意契約 |  |  | -
2 | 1 | ㈱日立製作所【H26】 |  |  |  | 水素関連システム設計・組立等 | [16 empty] | 76 |  |  | 随意契約 |  |  | -
3 | 1 | イー・アンド・イーソリューションズ㈱【H25】 |  |  |  | 気象・環境調査 | [16 empty] | 71 |  |  | 随意契約 |  |  | -
4 | 1 | イー・アンド・イーソリューションズ㈱【H26】 |  |  |  | 気象・環境調査 | [16 empty] | 47 |  |  | 随意契約 |  |  | -
5 | 1 | ㈲ネクストエナジー【H25】 |  |  |  | 鳥類調査 | [16 empty] | 32 |  |  | 随意契約 |  |  | -
6 | 1 | ㈱共和電業【H25】 |  |  |  | 計測システム構築作業等 | [16 empty] | 26 |  |  | 随意契約 |  |  | -
7 | 1 | ㈱日立パワーソリューションズ【H26】 |  |  |  | 計測・保守データ解析等 | [16 empty] | 20 |  |  | 随意契約 |  |  | -
8 | 1 | ㈱渋谷潜水工業【H26】 |  |  |  | 水中部点検作業等 | [16 empty] | 18 |  |  | 随意契約 |  |  | -
9 | 1 | ㈱ＪＰＳ【H25】 |  |  |  | 海底ケーブル設置 | [16 empty] | 15 |  |  | 随意契約 |  |  | -
10 | 1 | 三喜産業㈱【H26】 |  |  |  | 水素関連システム 電気設備設計・工事 | [16 empty] | 14 |  |  | 随意契約 |  |  | -
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1 | [21 empty] | 14
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10社リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載
チェック
環境省
3,475百万円
（H25：2,106百万円 H26：1,369百万円）
企画競争入札（H23）により、随契・委託
H25：2,106百万円
Ａ-1 戸田建設(株) 1，845百万円
共同実施：
Ｂ-1 (株)日立製作所 72百万円
Ｃ-1 芙蓉海洋開発(株) 167百万円
Ｄ-1 国立大学法人京都大学 5百万円
Ｅ-1 独立行政法人海上技術安全研究所 17百万円
H26：1,369百万円
Ａ-2 戸田建設(株) 1,128百万円
共同実施：
Ｂ-2 (株)日立製作所 111百万円
Ｃ-2 海洋エンジニアリング(株) 119百万円
Ｄ-2 国立大学法人九州大学 5百万円
Ｅ-2 独立行政法人海上技術安全研究所 6百万円
【業務内容】
・小規模試験機/実証機の設計・建造
・小規模試験機/実証機の設置等に伴う環境影響調査
・小規模試験機/実証機の運転
※25年度当初予算は26年度に繰り越し
H25：502百万円
Ｆ-1 ㈱吉田組等21団体
H26：261百万円
Ｆ-2 ㈱日立製作所等31団体
外注・随意契約等
【業務内容】
・小規模試験機撤去、実証機設置等
・水素関連設備設計組立等
※25年度当初予算は26年度に繰り越し

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 |  |  | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
医療分野の研究開発関連 |  |  |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 平成２５年度 | 廃止 | 廃止
宇宙開発利用 |  |  |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 | ○ | 委託・請負 | 委託・請負 | 新27 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２６年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減
沖縄振興 |  |  |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  |  | 委託・請負 | 新28 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２７年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善
海洋政策 | ○ | 海洋政策 | 海洋政策 | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 委託・請負 |  | 特定個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成２８年度 | 終了予定 | 予定通り終了
科学技術・イノベーション | ○ | 科学技術・イノベーション | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 委託・請負 |  | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成２９年度 | 現状通り | 現状通り
観光立国 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 財政投融資財政融資特別会計資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 委託・請負 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３０年度
交通安全対策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 委託・請負 |  | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３１年度
高齢社会対策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 財政投融資特定国有財産特別会計整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 | ○ | エネルギー対策 | エネルギー対策 | [5 empty] | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３２年度
国土強靭化 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | ○ | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | 食糧安定供給関係 |  |  | エネルギー対策 | 委託・請負 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３３年度
子ども・若者育成支援 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | その他の事項経費 |  |  | エネルギー対策 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３４年度
自殺対策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３５年度
障害者施策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | エネルギー対策 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３６年度
少子化社会対策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３７年度
食育推進 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成３８年度
男女共同参画 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成３９年度
地球温暖化対策 | ○ | 地球温暖化対策 | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４０年度
犯罪被害者等施策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４１年度
ＩＴ戦略 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 年金特別会計健康勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４２年度
クールジャパン |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４３年度
女性活躍 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 年金特別会計業務勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４４年度
知的財産 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４５年度
地方創生 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２１年度 | 平成４６年度
ＯＤＡ |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２２年度 | 平成４７年度
|  |  |  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２３年度 | 平成４８年度
海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 |  |  |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２４年度 | 平成４９年度
|  |  |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２５年度 | 平成５０年度
|  |  |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２６年度 | 平成５１年度
|  |  |  | 森林保険特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２７年度 | 平成５２年度
|  |  |  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２８年度 | 平成５３年度
|  |  |  | 貿易再保険特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２９年度 | 平成５４年度
|  |  |  | 特許特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３０年度 | 平成５５年度
|  |  |  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３１年度 | 平成５５年度以降
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３２年度 | 終了予定なし
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３３年度
|  |  |  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３４年度
|  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３５年度
昭和３６年度
|  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [13 empty] | 昭和３７年度
昭和３８年度
昭和３９年度
昭和４０年度
昭和４１年度
昭和４２年度
昭和４３年度
昭和４４年度
昭和４５年度
昭和４６年度
昭和４７年度
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
新

## 別紙1
成果目標及び成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％

## 別紙2
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | Ｄ-2.国立大学法人九州大学【H26年度分】 |  |  | M.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 外注費 | 波浪計測・解析業務 | 2
| 旅費 | 事業検討会の開催等 | 2
| その他 | 諸謝金、会議費、雑役務費、一般管理費 | 1
| 計 |  | 5 | 計 |  | 0
| Ｅ-2.独立行政法人海上技術安全研究所【H26年度分】 |  |  | N.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 外注費 | データ計測システム製作等 | 4
| 旅費 | 実証機の試験・運転・保守等 | 1
| その他 | 賃金、消耗品費、通信運搬費、一般管理費 | 1
| 計 |  | 6 | 計 |  | 0
| Ｆ-1.㈱吉田組【H25年度分】 |  |  | O.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 直接工事費 | 起重機船、係留台船作業等 | 270
| 間接工事費 | 現場管理費 | 26
| 計 |  | 296 | 計 |  | 0
| Ｆ-2.㈱日立製作所【H26年度分】 |  |  | P.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| システム設計費・組立費 | 水素関連システム設計・組立等 | 53
| 現場監理費 | 監理・監督費及び試験運転調整等 | 23
| 計 |  | 76 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | Q. |  |  | U.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| R. |  |  | V.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| S. |  |  | W.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| T. |  |  | X.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | Y. |  |  | c.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| Z. |  |  | d.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| a. |  |  | e.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| b. |  |  | f.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | g. |  |  | k.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| h. |  |  | l.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| i. |  |  | m.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| j. |  |  | n.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | o. |  |  | s.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| p. |  |  | t.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| q. |  |  | u.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| r. |  |  | v.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0

## 別紙3
I
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
J
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
K
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
L
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
M
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
N
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
O
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
P
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
Q
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
R
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
S
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
T
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
U
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
V
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
W
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
X
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
Y
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
Z
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
a
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
b
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
c
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
d
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
e
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
f
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
g
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
h
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
i
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
j
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
k
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
l
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
m
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
n
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
o
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
p
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
q
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
r
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
s
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
t
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
u
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
v
|  | 支 出 先 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 入札者数 | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1