## 行政事業レビューシート
[26 empty] | 事業番号 | [7 empty] | 29
平成２８年度行政事業レビューシート | [24 empty] | （ | 環境省 | [10 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 洋上風力発電実証事業 | [12 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 地球環境局 | [8 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成２３年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  | 平成２７年度 |  |  |  | 担当課室 |  |  |  | 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 | [8 empty] | 室長 福島 健彦
会計区分 |  |  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | 特別会計に関する法律第85条第3項第1号へ 特別会計に関する法律施行令第50条第8項第7号 | [12 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  | エネルギー基本計画、海洋基本計画、成長戦略
主要政策・施策 |  |  |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | [12 empty] | 主要経費 |  |  |  | エネルギー対策
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | 我が国は排他的経済水域第6位の海洋国であり、洋上には陸上に比べて大きな風力発電の導入ポテンシャルを有していること、さらに洋上は風速が強く、その変動が少ないため、安定的かつ効率的な発電が見込まれるといったことから、洋上風力発電は有望な再生可能エネルギーとしてその実用化が期待されている。このうち水深が深い海域に設置可能な浮体式洋上風力発電は、我が国海域に非常に大きなポテンシャルがある。このため、本事業では、我が国初となるフルスケールの浮体式洋上風力発電の実証試験を実施し、実用化に向けて必要な知見を得ることを目的とした。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 長崎県五島市椛島沖において、平成24年度に、パイロットスケール（100kW）の小規模試験機を設置・運転し、平成25年度には、我が国初の2MWの風車を搭載したフルスケール実証機の設置・運転を開始した。平成26年度より、実証機の本格的な運転・発電を行っており、平成27年度は早期の実用化に向けて台風への耐性等を含む信頼性・安全性の検証、漁業者との調整、環境アセスメント手法の確立、事業性の検証などの知見を集積を実施した。具体的な年次計画は以下のとおりであった。 ○気象・海象・環境影響調査（平成23～27年度） ○試験機及び実証機の詳細設計・建造（平成23～25年度） ○試験機及び実証機の実海域設置・実証運転（平成24～27年度） ○事業性等の評価（平成27年度）
実施方法 |  |  |  |  | 委託・請負
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [10 empty] | 25年度 |  |  |  |  | 26年度 |  |  |  |  | 27年度 | [5 empty] | 28年度 |  |  |  |  | 29年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 1369 |  |  |  |  | 1771 | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  | 3048 |  |  |  |  | 2106 |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  | -2106 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 計 |  |  |  | 2542 |  |  |  |  | 3475 |  |  |  |  | 1771 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 執行額 | [5 empty] | 3048 |  |  |  |  | 3475 |  |  |  |  | 1891
[5 empty] | 執行率（％） | [5 empty] | 119.9% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 106.8%
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  | 27 | 年度
[5 empty] | 平成27年度までに２MW浮体式洋上風力の関連技術を確立する。 | [5 empty] | 浮体式洋上風力発電の設備容量 | [6 empty] | 成果実績 | MW |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  | 2
[18 empty] | 目標値 | MW |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | - |  |  |  | 2
[18 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | - |  |  |  | 100
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
横断的な施策に係る成果目標及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 |  |  |  |  | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  | 42 | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | 1t-CO2当たりの削減コストを平成42年度において約1,540円を達成 |  |  |  |  | 1t-CO2当たりの削減コスト | [6 empty] | 成果実績 | 円/tCO2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 207555 |  | - |  |  |  | -
[18 empty] | 目標値 | 円/tCO2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 1540
[18 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
地球温暖化対策 |  |  | 関係 |  | 算出方法 | 本補助事業の実施によって洋上風力発電の一定の需要を生み出すことで、約123万t-CO2/年程度の波及効果を想定。 |  |  |  |  | 平成27年度予算額／削減効果（波及効果含む）
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [13 empty] | 定性的な成果目標と25～27年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [5 empty] | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [5 empty] | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [5 empty] | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
[5 empty] | ２MW浮体式洋上風力実証事業の実施件数 | [12 empty] | 活動実績 | 件 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | -
[18 empty] | 当初見込み | 件 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | -
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
[5 empty] | 委託費／実施件数 | [12 empty] | 単位当たり コスト | 百万円／件 |  |  | 3048 |  |  | 3475 |  |  |  | 1891 |  | -
[18 empty] | 計算式 | / |  |  | 3048/1 |  |  | 3475/1 |  |  |  | 1891/1 |  | -
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
[5 empty] | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[18 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
[5 empty] | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[18 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
[5 empty] | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[18 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
[5 empty] | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[18 empty] | 計算式 | /
平成28・29年度予算内訳（単位：百万円） |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 28年度当初予算 |  |  |  | 29年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
|  | - | [6 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | 平成27年度限りの事業
|  | 計 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
政策評価、経済・財政再生アクション・プログラムとの関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | -
|  |  | 施策 |  | １．地球温暖化対策の推進
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 42 | 年度
[5 empty] | エネルギー起源二酸化炭素の排出量（CO2換算トン) | [12 empty] | 実績値 | 万t-CO2/年 |  |  | 123500 |  |  | 118900 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
[18 empty] | 目標値 | 万t-CO2/年 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 92700
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
[5 empty] | ２MW浮体式洋上風力関連技術の確立 | [12 empty] | 実証事業の完了 | 27年度 |  |  | 平成27年度までに２MW浮体式洋上風力発電を設置し、試験運転、保守、管理などの実証を行うほか、環境影響評価の手法案を示す。
施策の進捗状況（実績）
目標を達成し、平成27年度をもって事業を完了した。
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
２MW浮体式洋上風力発電の実証事業を問題なく完了した成果をもって、スパー型の浮体式洋上風力発電事業に係る技術的な課題はクリアしたと言える。今後は、平成28年度からの新事業において同発電の施工コスト低減等を図っていくことで、沖合を活用した浮体式洋上風力発電事業の普及をより一層促進することができる。
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [12 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 経済・財政再生 アクション・プログラム | 改革項目 |  | 分野： |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | - | 年度 | [7 empty] | - |  | 年度 |  | - | 年度
[5 empty] | - | [12 empty] | 成果実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
[18 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
[18 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | - | 年度 | [7 empty] | - |  | 年度 |  | - | 年度
[5 empty] | - | [12 empty] | 成果実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
[18 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
[18 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
-
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [18 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [18 empty] | ○ |  | 早期の浮体式洋上風力発電の実用化により地球温暖化対策を推進することが重要である。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [18 empty] | ○ |  | 我が国初の本格的な浮体式洋上風力発電の実証であり、民間が行うには事業リスクが大きいため、国主導で実証する必要がある。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [18 empty] | ○ |  | 洋上風力発電は陸上に比べて、風速が高く安定かつ効率的な発電が見込まれ、大きな導入ポテンシャルを有しているため、その実用化が温暖化対策上必要不可欠である。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | （事業初年度のH23年度は）一者応募であったが、企画競争により委託先を選定しており、競争性が確保されている。H27年度の実証事業での代表事業者による外注先の選定は、国内初の本格的浮体式洋上風力発電に関連する専門的な知識が求められる作業が多いため対応可能な事業者が限定的であることから随意契約としている。
|  |  | 一般競争入札、総合評価入札又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [17 empty] | 有
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [17 empty] | 有
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [18 empty] | ‐
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 契約時及び支出時において見積及び支出経費を精査しており妥当である。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [18 empty] | ‐
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 契約時及び支出時において見積及び支出経費を精査することで、支出合理性を確保し、費目・使途を必要なものに限定した。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | ‐
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [18 empty] | ○ |  | 外部有識者からなる検討委員会を年２回開催しており、事業の進捗状況を確認し、事業計画の見直し等について助言を得て事業に反映した。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [18 empty] | ○ |  | 事業は順調に完了し、成果目標を達成した。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [18 empty] | ○ |  | 建設会社、メーカー、大学等がコンソーシアムを組み、それぞれの専門性を持ち寄ることで効率的に事業を実施した。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [18 empty] | ○ |  | ２MW実証機の試験運転・管理・保守や周辺環境への影響調査を実施し、データを収集した。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 業務成果報告書を公表しているほか、浮体式風力発電設備の所有権を五島市に移し、実証設備は活用されている。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）
|  | 所管府省・部局名 | [8 empty] | 事業番号 |  |  |  | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | 台風等による工程の変更はあったものの、平成24年度に国内初の100kWの小規模試験機、平成25年度には国内初の２MWの実証機を設置し、本格的な発電・運転を開始するなど、国内初の浮体式洋上風力発電の実用化に向け、計画通りに事業は進められた。
|  | 改善の 方向性 |  |  | 本事業は平成27年度で完了し、平成28年度からは浮体式風力発電事業の普及拡大に向けたコスト低減の方策等の検討を進める。
外部有識者の所見
外部有識者点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
終了予定 |  |  |  | 本事業で得られた知見や成果を「新28-0015低炭素型浮体式洋上風力発電低コスト化・普及促進事業」に活用すること。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
予定通り終了 |  |  |  | 本事業で得られた知見や成果を「新28-0015低炭素型浮体式洋上風力発電低コスト化・普及促進事業」に活用し、施工手法等の効率化・低炭素化を実施している。
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 | [11 empty] | 平成23年度 |  |  |  | 新23-017 | [6 empty] | 平成24年度 | [5 empty] | 309
平成25年度 |  |  |  |  | 051 | [6 empty] | 平成26年度 |  |  |  | 041 | [6 empty] | 平成27年度 | [5 empty] | 037
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円） |  |  |  |  | ※平成27年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.戸田建設株式会社 | [14 empty] | B.日立製作所株式会社
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 借料及び損料 |  |  |  | 実証機・水素関連設備機器賃料等 | [8 empty] | 762.5 |  | 人件費 |  |  |  | 実証機運転・保守点検等 | [10 empty] | 24.2
[5 empty] | 外注費 |  |  |  | 実証機運転保守等、水素関連設備運転管理等 | [8 empty] | 337.4 |  | 外注費 |  |  |  | 実証機保守点検等 | [10 empty] | 19.6
[5 empty] | 消耗品費 |  |  |  | 実証機運搬等に係る消耗品費等 | [8 empty] | 198.7 |  | 消耗品費 |  |  |  | 実証機運転保守に係る消耗品費等 | [10 empty] | 19
[5 empty] | 消費税及び地方消費税 | [12 empty] | 126.9 |  | 雑役務費 |  |  |  | 派遣社員費用等 | [10 empty] | 8.6
[5 empty] | 一般管理費 | [12 empty] | 95.3 |  | 消費税及び地方消費税 | [14 empty] | 6.4
[5 empty] | 人件費 |  |  |  | 気象海象調査、実証機の運転等 | [8 empty] | 77.1 |  | 一般管理費 | [14 empty] | 4.1
[5 empty] | その他 |  |  |  | 諸謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費 | [8 empty] | 113 |  | 旅費 |  |  |  | 実証機運転保守等に係る旅費 | [10 empty] | 3.8
[20 empty] | 借料及び損料 |  |  |  | 車両や計器の賃料等 | [10 empty] | 0.4
[5 empty] | 計 | [12 empty] | 1710.9 |  | 計 | [14 empty] | 86.1
[5 empty] | C.海洋エンジニアリング株式会社 | [14 empty] | D.国立大学法人九州大学
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 外注費 |  |  |  | 気象、環境調査 | [8 empty] | 34.9 |  | 外注費 |  |  |  | 波浪計測・解析 | [10 empty] | 1.4
[5 empty] | 人件費 |  |  |  | 気象海象調査、環境影響評価等 | [8 empty] | 23.8 |  | 旅費 |  |  |  | 検討会出席に係る旅費等 | [10 empty] | 0.9
[5 empty] | 借料及び損料 |  |  |  | 計器賃料、傭船費等 | [8 empty] | 16.8 |  | 諸謝金 |  |  |  | 検討会謝金等 | [10 empty] | 0.3
[5 empty] | 消費税及び地方消費税 | [12 empty] | 6.2 |  | 借料及び損料 |  |  |  | 会議室借料等 | [10 empty] | 0.2
[5 empty] | 旅費 |  |  |  | 気象海象調査、漁業協調の取組等に係る旅費 | [8 empty] | 1.7 |  | 消費税及び地方消費税 | [14 empty] | 0.2
[5 empty] | その他 |  |  |  | 消耗品費、通信運搬費、借料及び損料、雑役務費 | [8 empty] | 0.8 |  | 一般管理費 | [14 empty] | 0.2
[20 empty] | その他 |  |  |  | 会議費、通信運搬費（※併せて約26,000円） | [10 empty] | 0.02
[5 empty] | 計 | [12 empty] | 84.2 |  | 計 | [14 empty] | 3.22
[5 empty] | E.国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 | [14 empty] | F.株式会社吉田組
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 外注費 |  |  |  | 計器設置・撤去等 | [8 empty] | 3.8 |  | 直接工事費 |  |  |  | 艤装・艤装解除費、労務費、ROV確認費 | [10 empty] | 186.8
[5 empty] | 旅費 |  |  |  | 実証機運転保守等に係る旅費 | [8 empty] | 1.2 |  | 間接工事費 |  |  |  | 現場管理費 | [10 empty] | 27.9
[5 empty] | 賃金 |  |  |  | 研究補助者賃金 | [8 empty] | 0.7
[5 empty] | 消費税及び地方消費税 | [12 empty] | 0.5
[5 empty] | 一般管理費 | [12 empty] | 0.3
[5 empty] | 通信運搬費 |  |  |  | 計器等送料 | [8 empty] | 0.1
[5 empty] | 消耗品費 |  |  |  | ※3,850円 | [8 empty] | 0.003
[5 empty] | 計 | [12 empty] | 6.603 |  | 計 | [14 empty] | 214.7
[5 empty] | G. | [14 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [12 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [6 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 戸田建設株式会社 | [5 empty] | 6010001034874 |  |  | 気象海象調査、環境影響調査、実証機の試験・運転・保守、余剰電力を活用した水素の製造、貯蔵、利活用等 | [6 empty] | 1710.9 |  | 随意契約 （企画競争） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | H23年度からの継続事業であるため
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [6 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 日立製作所株式会社 | [5 empty] | 7010001008844 |  |  | 実証機の試験・運転・保守、余剰電力を活用した水素の製造と利活用 | [6 empty] | 86.1 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [6 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 海洋エンジニアリング株式会社 | [5 empty] | 1010501011824 |  |  | 実証機の海域における気象海象調査、環境影響評価等 | [6 empty] | 84.2 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [6 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 国立大学法人九州大学 | [5 empty] | 3290005003743 |  |  | 実証機の試験・運転等における波浪解析等調査 | [6 empty] | 3.2 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [6 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 | [5 empty] | 5012405001732 |  |  | 実証機の試験・運転・保守等 | [6 empty] | 6.6 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [6 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 株式会社吉田組 | [5 empty] | 2140001062214 |  |  | 実証機移動・運搬に係る業務 | [6 empty] | 214.7 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
2 | 1 | 住友電気工業株式会社 | [5 empty] | 5120001077450 |  |  | 海底ケーブル撤去 | [6 empty] | 51.6 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
3 | 1 | 日立製作所株式会社 | [5 empty] | 7010001008844 |  |  | 水素製造・利活用システム設計・製造 | [6 empty] | 19.8 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
4 | 1 | 株式会社渋谷潜水工業 | [5 empty] | 2021001001074 |  |  | 実証機水中部点検 | [6 empty] | 9.2 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
5 | 1 | 株式会社九電工 | [5 empty] | 6290001001120 |  |  | 受変電所撤去 | [6 empty] | 6.5 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
6 | 1 | 三喜産業株式会社 | [5 empty] | 6240001028259 |  |  | 構外配線撤去 | [6 empty] | 4.5 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
7 | 1 | 株式会社渋谷潜水工業 | [5 empty] | 2021001001074 |  |  | 魚礁点検観測 | [6 empty] | 4.5 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
8 | 1 | 有限会社草野土木 | [5 empty] | 3310002020466 |  |  | 水素関連設備解体 | [6 empty] | 3.9 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
9 | 1 | 岩谷産業株式会社 | [5 empty] | 8120001077357 |  |  | データ収集機器設置・データ分析等 | [6 empty] | 3 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
10 | 1 | 東電設計株式会社 | [5 empty] | 8010501018648 |  |  | 安全管理審査支援 | [6 empty] | 2.7 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [6 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [6 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [6 empty] | 契約額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
チェック
チェック
チェック
環境省
H27: 1,891.0百万円
企画競争入札（H23）により、随契・委託
H27：1,891.0百万円
【受託者】
Ａ 戸田建設(株) 1,710.9百万円
【共同実施者】
Ｂ 日立製作所株式会社 86 .1 百万円
Ｃ 海洋エンジニアリング(株) 84.2 百万円
Ｄ 国立大学法人九州大学 3.2百万円
Ｅ 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所
海上技術安全研究所 6.6百万円
【業務内容】
・気象海象調査
・実証機の設置・運転等に伴う環境影響調査
・実証機の試験・運転・保守
・余剰電力を活用した水素の製造、貯蔵、利活用の取り組み
・地元や漁業との協調に向けた説明会などの取組
H27：364.4百万円
F.㈱吉田組等20団体
外注・随意契約等
【業務内容】
・実証機設置、点検、保守等
・水素関連設備設計組立、撤去等
※27年度当初予算は、1,771百万円であるが、H27潮流発電技術実用化推進事業（洋上風力発電実証事業と同一目予算）で余剰となった予算（最大209百万円）の一部を本事業にて活用し、1,891百万円と変更した。

## 入力規則等 (hidden)
主要施策名 | 該当の有無 |  |  | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名
医療分野の研究開発関連 |  |  |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 平成２５年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争入札 | 社会保障 | A
宇宙開発利用 |  |  |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 | ○ | 委託・請負 | 委託・請負 | 新28 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２６年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 総合評価入札 | 社会資本整備等 | B
沖縄振興 |  |  |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  |  | 委託・請負 | 新29 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２７年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 随意契約 （企画競争） | 制度・地方行財政 | C
海洋政策 | ○ | 海洋政策 | 海洋政策 | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 委託・請負 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成２８年度 | 終了予定 | 予定通り終了 | 随意契約 （公募） | 文教・科学技術、 外交、安全保障・防衛等 | D
科学技術・イノベーション | ○ | 科学技術・イノベーション | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 委託・請負 |  | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成２９年度 | 現状通り | 現状通り | 随意契約 （少額） | - | E
観光立国 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 委託・請負 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３０年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | F
交通安全対策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 委託・請負 |  | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３１年度 |  |  | - |  | G
高齢社会対策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 | ○ | エネルギー対策 | エネルギー対策 | [5 empty] | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３２年度 |  |  |  |  | H
国土強靱化施策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | ○ | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | 食料安定供給関係 |  |  | エネルギー対策 | 委託・請負 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３３年度 |  |  |  |  | I
子ども・若者育成支援 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | その他の事項経費 |  |  | エネルギー対策 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３４年度 |  |  |  |  | J
自殺対策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３５年度 |  |  |  |  | K
障害者施策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | エネルギー対策 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３６年度 |  |  |  |  | L
少子化社会対策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３７年度 |  |  |  |  | M
食育推進 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成３８年度 |  |  |  |  | N
男女共同参画 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成３９年度 |  |  |  |  | O
地球温暖化対策 | ○ | 地球温暖化対策 | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４０年度 |  |  |  |  | P
犯罪被害者等施策 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４１年度 |  |  |  |  | Q
ＩＴ戦略 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 年金特別会計健康勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４２年度 |  |  |  |  | R
クールジャパン |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４３年度 |  |  |  |  | S
知的財産 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 年金特別会計業務勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４４年度 |  |  |  |  | T
地方創生 |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４５年度 |  |  |  |  | U
ＯＤＡ |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２１年度 | 平成４６年度 |  |  |  |  | V
2020年東京オリパラ |  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２２年度 | 平成４７年度 |  |  |  |  | W
|  |  | 海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２３年度 | 平成４８年度 |  |  |  |  | X
海洋政策、科学技術・イノベーション、地球温暖化対策 |  |  |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２４年度 | 平成４９年度 |  |  |  |  | Y
|  |  |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２５年度 | 平成５０年度 |  |  |  |  | Z
|  |  |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２６年度 | 平成５１年度 |  |  |  |  | a
|  |  |  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２７年度 | 平成５２年度 |  |  |  |  | b
|  |  |  | 貿易再保険特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２８年度 | 平成５３年度 |  |  |  |  | c
|  |  |  | 特許特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２９年度 | 平成５４年度 |  |  |  |  | d
|  |  |  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３０年度 | 平成５５年度 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３１年度 | 平成５５年度以降 |  |  |  |  | f
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３２年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | g
|  |  |  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３３年度 | [5 empty] | h
|  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３４年度 | [5 empty] | i
[7 empty] | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３５年度 | [5 empty] | j
[18 empty] | 昭和３６年度 | [5 empty] | k
|  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [13 empty] | 昭和３７年度 | [5 empty] | l
[18 empty] | 昭和３８年度 | [5 empty] | m
[18 empty] | 昭和３９年度 | [5 empty] | n
[18 empty] | 昭和４０年度 | [5 empty] | o
[18 empty] | 昭和４１年度 | [5 empty] | p
[18 empty] | 昭和４２年度 | [5 empty] | q
[18 empty] | 昭和４３年度 | [5 empty] | r
[18 empty] | 昭和４４年度 | [5 empty] | s
[18 empty] | 昭和４５年度 | [5 empty] | t
[18 empty] | 昭和４６年度 | [5 empty] | u
[18 empty] | 昭和４７年度 | [5 empty] | v
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
新