## 行政事業レビューシート
[24 empty] | 事業番号 | [7 empty] | 71
平成２９年度行政事業レビューシート | [22 empty] | （ | 環境省 | [10 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 環境調和型バイオマス資源活用モデル事業 | [10 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 地球環境局 | [9 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成２８年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  | 平成３０年度 |  | 担当課室 |  |  |  | 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 | [9 empty] | 室長 水谷 好洋
会計区分 |  |  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | 特別会計に関する法律第85条第3項第1号ホ及び第２号 同施行令第50条第７項第10号及び第11号並びに第９項第１号 | [10 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  | 地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）
主要政策・施策 |  |  |  |  | 地球温暖化対策 | [10 empty] | 主要経費 |  |  |  | エネルギー対策
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | CO2削減目標を達成するため、地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入拡大への期待が高まる中、家畜ふん尿や食物残さ等から得られるメタンを活用したバイオマス発電が各地で展開されている。こうしたバイオマス発電において副生成物として生じる液肥については、これまで牧草地や畑に散布することで活用されていた。しかし、近年、それによる地下水汚染が顕在化する例が指摘されている。本事業は、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、家畜ふん尿や食品残さ等のバイオマス資源を省CO2かつ低環境負荷な形で有効利用するため、下水処理施設を活用した新たな利活用モデルを実証・確立することを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 地域内に存在する家畜ふん尿や食物残さ等を活用したバイオマス発電施設から生じた液肥を、下水処理施設で処理するモデル事業を実施する。バイオマス発電施設で得られた電力・熱を、液肥の処理を行う下水処理施設等に供給することで、下水処理施設の省CO2化を図ると同時に、地域環境の保全に貢献し、低炭素社会と循環型社会を同時達成する処理モデルを構築することを目指す。液肥の処理施設に係るエネルギー消費量や発電電力量及び熱の量、事業全体でのCO2削減効果等、モデルの有効性評価及び他地域への展開に必要な実証を行う。
実施方法 |  |  |  |  | 委託・請負
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [11 empty] | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 | [5 empty] | 29年度 | [5 empty] | 30年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 800 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 800
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 800 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 800
[5 empty] | 執行額 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 101
[5 empty] | 執行率（％） | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  | 12.62%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | - |  |  | - |  |  |  | 12.62%
平成29・30年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 29年度当初予算 |  |  | 30年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | 二酸化炭素排出抑制 対策事業費等委託費 | [6 empty] | 800 |  |  | 800
[5 empty] | その他 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 計 | [6 empty] | 800 |  |  | 800
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[30 empty] | - |  | 年度 | 30 | 年度
[5 empty] | 30年度において下水処理場の電力使用量の５％相当を本事業で導入するバイオマス発電によって発電する。 （２システムともに28年度は設計・施工段階） | [6 empty] | バイオマス発電によって得られる電力を下水処理場において使用する。 |  |  |  | 成果実績 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  | - |  |  | 5
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | -
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  | 分類 |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[30 empty] | - |  | 年度 | 32 | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | バイオマス発電において生じる液肥による地下水汚染の問題を解決し、省CO2を同時に解決するモデルの実証・確立により、32年度までにCO2削減コストを15万円/t-CO2以下にする | [5 empty] | １トン当たりCO2削減コスト |  |  |  | 成果実績 | 円/t-CO2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | 円/t-CO2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1716738 |  |  | - |  |  | 143061
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | 本委託事業の実施によってバイオマス発電の一定の需要を生み出すことで、委託期間終了後年18件程度の同システム導入を想定。 | [5 empty] | 予算額/削減効果（波及効果含む） |  |  | うち、 直接効果 | 成果実績 | 円/t-CO2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | 円/t-CO2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1716738 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [10 empty] | 成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
●● |  |  | 関係 |  | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [27 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [11 empty] | 定性的な成果目標と26～28年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
[5 empty] | 実証を行うサイト数 | [10 empty] | 活動実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | -
[16 empty] | 当初見込み | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | 年度予算執行額／実証サイト数 | [10 empty] | 単位当たり コスト | 円/件 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 50500000 |  |  | 400000000
[16 empty] | 計算式 | 円/件 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 101百万円/2 |  |  | 800百万円/2
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
政策評価、経済・財政再生アクション・プログラムとの関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | -
|  |  | 施策 |  | １．地球温暖化対策の推進
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[30 empty] | - |  | 年度 | 42 | 年度
[5 empty] | エネルギー起源二酸化炭素の排出量（CO2換算トン） | [10 empty] | 実績値 | 万t-CO2/年 |  |  | 118900 |  |  | 114900 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | 万t-CO2/年 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 92700
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
エネルギー転換部門の取組における再生可能エネルギーの最大限の導入のうち、導入拡大・長期安定的発電に向けた事業環境整備を進めていき、温室効果ガスの排出削減に寄与する。
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 経済・財政再生 アクション・プログラム | 改革項目 |  | 分野： |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[20 empty] | - | 年度 | [8 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [10 empty] | 成果実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[20 empty] | - | 年度 | [8 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [10 empty] | 成果実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
-
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [16 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [16 empty] | ○ |  | 地域環境の保全に貢献し、低炭素社会と循環型社会を同時達成する処理モデルを構築する事業であり、社会のニーズを的確に反映している。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [16 empty] | ○ |  | 本事業は、バイオマス資源の調達から、バイオマス発電により得られるエネルギーの消費に係る部分までの実証を行う事業であり、モデルの構築に当たっては国による実証が求められる。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [16 empty] | ○ |  | 社会の課題・ニーズを踏まえ、バイオマス発電の導入等の再生可能エネルギーの導入促進は、政策体系の中で優先順位の高い事業である。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [16 empty] | ○ |  | 公募によって、見込まれる二酸化炭素排出量削減効果等により委託事業者を選定し、事業の実施に必要な支出及び事業目的に即した費目に限って実施している。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [15 empty] | 無
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [15 empty] | 無
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [16 empty] | ‐ |  | -
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [16 empty] | ○ |  | 契約時及び支出時において見積及び支出経費を精査しており妥当である。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [16 empty] | ‐ |  | -
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [16 empty] | ○ |  | 事業目的に即した費目・使途に限られている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [16 empty] | △ |  | 平成28年度は設備導入まで行わず、設計等の準備業務のみ行ったため。
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [16 empty] | ‐ |  | -
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [16 empty] | ○ |  | 事業実施にあたり、企画提案や有識者の助言等により効果的かつ低コストな手法を採用している。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [16 empty] | ○ |  | 当初の事業計画通りに進んでおり、適宜フォローアップを行っている
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [16 empty] | ○ |  | 企画提案や有識者の助言等により効果的かつ低コストな手法を採用している。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [16 empty] | ○ |  | 当初の見込み通りの実績が得られている
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [16 empty] | ○ |  | 業務成果報告書を公表している
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [16 empty] | ‐ |  | -
|  | 所管府省名 |  |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | 採択となった２事業者の提案は、平成２８年度については導入設備等の設計業務が主な業務であったため不用率が大きくなった。また、業務の実施について、設備の導入スケジュール等の軽微な計画変更は生じたが、概ね当初の事業計画通りに実施された。
|  | 改善の 方向性 |  |  | 今後も事業計画の進捗に応じて適宜、必要なフォローを行う。
外部有識者の所見
予算執行率（13％）、活動指標、成果指標を見る限り、当初事業計画通りに進捗しているとは考えられないが、所管部局による点検・改善の欄には「当初の事業計画通りに進んでおり、適宜フォローアップを行っている」とか「当初の見込み通りの実績が得られている」といった記載がある。どこからこのような評価が導き出されるのか大いに疑問があるところである。また、「業務成果報告書を公表している」とあるが、そうであればURL等を記載しておくべき。ネット上で検索したが、成果物を見つけることはできなかった。 フォローアップのあり方については、専門家等からなる検証の場をしっかりと設けて行うべきではないか。
行政事業レビュー推進チームの所見
現状通り |  |  |  | 外部有識者の所見を踏まえ、予算執行率（13％）、活動指標、成果指標を見る限り、当初事業計画通りに進捗しているとは考えられないため、事業の進捗を適切に把握・管理し適切な執行に努めること。また、フォローアップの実施方法について検討のうえ説明すること。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
現状通り |  |  |  | H29年度は前年度において設計を行った設備機器の導入を行うため、予算執行は9割程度を想定している。また、毎年度末に当該年度の業務実施状況及び次年度の業務計画を審査する外部有識者委員会を開催しており、業務の進捗に当たり適切なフォローアップが行われていると考える。
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  |  |  | - | [7 empty] | 平成23年度 |  | - | [5 empty] | 平成24年度 | [5 empty] | -
平成25年度 |  |  |  |  | - | [7 empty] | 平成26年度 |  | - | [5 empty] | 平成27年度 | [5 empty] | -
平成28年度 |  |  |  |  | 新28-0016
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※平成28年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.熊本市 | [12 empty] | B.日本水工設計株式会社
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 旅費、諸謝金 | [10 empty] | 0.7 |  | 人件費 |  |  |  | 機器設計等 | [10 empty] | 12.5
[18 empty] | 一般管理費 | [14 empty] | 7.1
[18 empty] | その他 |  |  |  | 分析、報告書作成等 | [10 empty] | 0.8
[18 empty] | 消費税及び地方消費税 | [14 empty] | 1.6
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 0.7 |  | 計 | [14 empty] | 22
[5 empty] | C.富士開拓農業協同組合 | [12 empty] | D.JNCエンジニアリング株式会社
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 人件費 |  |  |  | 事業運営、各種調整 | [6 empty] | 6 |  | 人件費 |  |  |  | 機器設計等 | [10 empty] | 33.1
[5 empty] | 旅費 |  |  |  | 研究調査旅費 | [6 empty] | 0.2 |  | 旅費 |  |  |  | 研究調査旅費 | [10 empty] | 1.1
[5 empty] | 雑役務費 |  |  |  | 場内整備等 | [6 empty] | 4.8 |  | 借料及び損料 |  |  |  | レンタカー代 | [10 empty] | 0.1
[5 empty] | 一般管理費 | [10 empty] | 1.65 |  | 一般管理費 | [14 empty] | 5.2
[5 empty] | 消費税及び地方消費税 | [10 empty] | 0.9 |  | 消費税及び地方消費税 | [14 empty] | 3.2
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 13.55 |  | 計 | [14 empty] | 42.7
[5 empty] | E.富士設計株式会社 | [12 empty] | F.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 人件費 |  |  |  | 測量、設計業務 | [6 empty] | 16.6
[5 empty] | 外注費 |  |  |  | 地下水分析等 | [6 empty] | 1.1
[5 empty] | 一般管理費 | [10 empty] | 2.5
[5 empty] | 消費税及び地方消費税 | [10 empty] | 1.6
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 21.8 |  | 計 | [14 empty] | 0
[5 empty] | G. | [12 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [25 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 熊本市 | [5 empty] | 9000020431001 |  |  |  | 事業運営及び各所調整 |  |  |  | 0.7 |  | 随意契約 （公募） |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 日本水工設計株式会社 | [5 empty] | 4010001062217 |  |  |  | 設備設計、各種調査業務（共同実施） |  |  |  | 22 |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 富士開拓農業協同組合 | [5 empty] | 1080105003633 |  |  |  | 事業運営及び各所調整 |  |  |  | 13.6 |  | 随意契約 （公募） |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1 | [27 empty] | -
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | JNCエンジニアリング株式会社 | [5 empty] | 5010001022979 |  |  |  | 設備設計、各種調査業務（共同実施） |  |  |  | 42.7 |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 富士設計株式会社 | [5 empty] | 2080101011754 |  |  |  | 各種手続き、調査業務（共同実施） |  |  |  | 21.8 |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [25 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 契約額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
環境省
101百万円
【受託者】
A 熊本市 0.7百万円
【共同実施者】
B 日本水工設計株式会社 22.0百万円
随意契約（公募）
バイオマス発電施設で得られた電力・熱を、液肥の処理を行う下水処理施設等に供給することで、下水処理施設の省CO2化を図るモデルを構築する。液肥の処理施設に係るエネルギー消費量や発電電力量及び熱の量、事業全体でのCO2削減効果等、モデルの有効性評価及び他地域への展開に必要な実証を行う。
【受託者】
C 富士開拓農業協同組合 13.6百万円
【共同実施者】
D JNCエンジニアリング株式会社 42.7百万円
E 富士設計株式会社 21.8百万円

## 入力規則等 (hidden)
主要施策名 | 該当の有無 |  |  | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  |  |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 平成２６年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | 社会保障 | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  |  |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 | ○ | 委託・請負 | 委託・請負 | 新29 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２７年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会資本整備等 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  |  |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  |  | 委託・請負 | 新30 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２８年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 制度・地方行財政 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  |  |  | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 委託・請負 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成２９年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 文教・科学技術、 外交、安全保障・防衛等 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  |  |  | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 委託・請負 |  | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成３０年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | - | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  |  |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 委託・請負 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３１年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） |  | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 委託・請負 |  | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３２年度 |  |  | 随意契約 （少額） |  | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 | ○ | エネルギー対策 | エネルギー対策 | [5 empty] | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３３年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | ○ | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | 食料安定供給関係 |  |  | エネルギー対策 | 委託・請負 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３４年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  |  |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | その他の事項経費 |  |  | エネルギー対策 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３５年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
自殺対策 |  |  |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３６年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
障害者施策 |  |  |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | エネルギー対策 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３７年度 |  |  | その他 |  | L
少子化社会対策 |  |  |  | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３８年度 |  |  |  |  | M
食育推進 |  |  |  | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成３９年度 |  |  |  |  | N
男女共同参画 |  |  |  | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成４０年度 |  |  |  |  | O
地球温暖化対策 | ○ | 地球温暖化対策 | 地球温暖化対策 | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４１年度 |  |  |  |  | P
犯罪被害者等施策 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４２年度 |  |  |  |  | Q
ＩＴ戦略 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計健康勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４３年度 |  |  |  |  | R
クールジャパン |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４４年度 |  |  |  |  | S
知的財産 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計業務勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４５年度 |  |  |  |  | T
地方創生 |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４６年度 |  |  |  |  | U
ＯＤＡ |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２１年度 | 平成４７年度 |  |  |  |  | V
2020年東京オリパラ |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２２年度 | 平成４８年度 |  |  |  |  | W
一億総活躍推進 |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２３年度 | 平成４９年度 |  |  |  |  | X
地球温暖化対策 |  |  |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２４年度 | 平成５０年度 |  |  |  |  | Y
|  |  |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２５年度 | 平成５１年度 |  |  |  |  | Z
|  |  |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２６年度 | 平成５２年度 |  |  |  |  | a
|  |  |  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２７年度 | 平成５３年度 |  |  |  |  | b
|  |  |  | 貿易再保険特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２８年度 | 平成５４年度 |  |  |  |  | c
|  |  |  | 特許特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２９年度 | 平成５５年度 |  |  |  |  | d
|  |  |  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３０年度 | 平成５５年度以降 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３１年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | f
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３２年度 | [5 empty] | g
|  |  |  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３３年度 | [5 empty] | h
|  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３４年度 | [5 empty] | i
[7 empty] | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３５年度 | [5 empty] | j
[18 empty] | 昭和３６年度 | [5 empty] | k
|  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [13 empty] | 昭和３７年度 | [5 empty] | l
[18 empty] | 昭和３８年度 | [5 empty] | m
[18 empty] | 昭和３９年度 | [5 empty] | n
[18 empty] | 昭和４０年度 | [5 empty] | o
[18 empty] | 昭和４１年度 | [5 empty] | p
[18 empty] | 昭和４２年度 | [5 empty] | q
[18 empty] | 昭和４３年度 | [5 empty] | r
[18 empty] | 昭和４４年度 | [5 empty] | s
[18 empty] | 昭和４５年度 | [5 empty] | t
[18 empty] | 昭和４６年度 | [5 empty] | u
[18 empty] | 昭和４７年度 | [5 empty] | v
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
平成３０年度
新