## 様式
様式２ 国立公園利用拠点計画 | [24 empty] | ○○年○○月○○日
計画の名称 | ○○国立公園○○集団施設地区／○○エリア上質化計画
計画の期間 | 令和元年（2019年）～令和５年（2024年）（5年間）
交付対象 | ○○県、○○市、株式会社○○、株式会社△△、株式会社□□、株式会社●●、株式会社▲▲
計画の目標 | ○○集団施設地区は、○○国立公園の中心となる利用拠点であり、公園計画においても利用者の活動の場として位置付けられている。周辺における○○路線の就航開始や平成○年度○○完成予定等のインバウンド増加の契機をとらえ、当地区においても令和○年○月を目途に、○○文化の魅力を旅行者に感じてもらえるようなまちなみのデザイン統一を進め、またWi-Fiはじめ外国人が利用しやすい環境を整え、○○の玄関口にふさわしい心地よい風景と活力を備えた地区となることを目指す。＜観光利用者数：平成○年 ○人 →令和○年 ○人＞
全体事業費（百万円） |  |  | 合計（A＋B＋C＋D） |  | ○○○○ |  |  |  | A（直轄） |  | ○○○ |  |  | B（都道府県） | ○○○ |  |  | C（市町村） |  | ○○○ |  | D（民間） | ○○○
A 直轄事業
直轄事業 |  | 番号 |  | 事業種別 |  |  | 要素となる事業名 （事業個所） |  |  |  | 事業内容 （延長・面積等） |  |  |  |  | 事業実施期間（年度） | [5 empty] | 全体事業費 （百万円）
[16 empty] | R1 | R2 |  | R3 | R4 | R5
一体的に実施することにより期待される効果
備考
|  | A01-001 |  | 公衆無線ＬＡＮ環境整備 |  |  | ○○博物展示施設Wi-Fi環境整備事業 | ○○市 |  | ー | 施設面積 ○○ha | ー | ○○廃屋撤去事業 |  | 商業施設 ○ha | ■ | ■ |  | ■ |  |  | ○○ | ○○ | ―
利用者が最初に立ち寄る施設であり、ストレスなく地域の情報収集や行動の検討ができる環境を整えることで、エリアの魅力が効果的に伝わり、印象の悪化を防ぐ。
[5 empty] | ○○市 |  |  | ○○市 |  | ー |  | ー | ○○廃屋撤去事業 |  | 商業施設 ○ha | [7 empty] | ○○ | ―
[5 empty] | ○○市 |  |  | ○○市 |  | ー |  | ー | ○○廃屋撤去事業 |  | 商業施設 ○ha | [7 empty] | ○○ | ―
B 都道府県事業（○○県）
都道府県事業 （○○県） |  | 番号 |  | 事業種別 |  |  | 要素となる事業名 （事業個所） |  |  |  | 事業内容 （延長・面積等） |  |  |  |  | 事業実施期間（年度） | [5 empty] | 全体事業費 （百万円）
[16 empty] | R1 | R2 |  | R3 | R4 | R5
一体的に実施することにより期待される効果
備考
|  | B01-001 |  | 廃屋の撤去 | ○○市 |  | 旧○○会館撤去事業 | ○○市 |  | ー | 旧○○会館撤去（木造２階建 建築面積○○㎡、延床面積○○㎡）、工作物撤去（噴水、池等） | ー | ○○廃屋撤去事業 |  | 商業施設 ○ha | ■ | ■ |  |  |  |  | ○○ | ○○ | ―
平成○年に利用停止して以来、○○高原の景観を著しく阻害している建物を撤去して、新たな民間活用の種地として活用する。
撤去後の跡地は○○事業者が○○に活用することを予定。平成32年度に相手方の選定手続を予定。
[5 empty] | ○○市 |  |  | ○○市 |  | ー |  | ー | ○○廃屋撤去事業 |  | 商業施設 ○ha | [7 empty] | ○○ | ―
[5 empty] | ○○市 |  |  | ○○市 |  | ー |  | ー | ○○廃屋撤去事業 |  | 商業施設 ○ha | [7 empty] | ○○ | ―
C 市町村事業（○○市）
市町村事業 （○○市） |  | 番号 |  | 公園事業種別 |  |  | 要素となる事業名 （事業個所） |  |  |  | 事業内容 （延長・面積等） |  |  |  |  | 事業実施期間（年度） | [5 empty] | 全体事業費 （百万円）
[16 empty] | R1 | R2 |  | R3 | R4 | R5
一体的に実施することにより期待される効果
備考
|  | C01-001 |  |  | ○○市 |  | 拠点計画作成のための調査検討事業 | ○○市 |  | ー | 園地、案内所、博物展示施設、店舗等 ○○ha | ー | ○○廃屋撤去事業 |  | 商業施設 ○ha | ■ | ■ |  |  |  |  | ○○ | ○○ | ―
平成○年から○○地域協議会で検討を行っている「○○再生計画（案）」の検討内容をベースに、地域再生に関する有識者も加えて旧○○会館跡地の活用に関する具体の施設規模や配置等の検討を加え、地域が共有する利用拠点計画とする。
|  | C01-002 |  | 外構修景 | ○○市 |  | 街灯整備事業 | ○○市 |  | ー | ○○通り ○○m、照明灯○基、足元灯○基 | ー | ○○廃屋撤去事業 |  | 商業施設 ○ha |  |  |  | ■ | ■ |  | ○○ | ○○ | ―
統一されたデザインコードにしたがって、地域に溶け込んだ街灯を整備することで、観光宿泊客の夜間の安全快適な湯巡り、土産物屋巡りなどを促し、活性化につなげる。
D 民間事業
民間事業 |  | 番号 |  | 公園事業種別 |  | 交付対象 |  |  | 要素となる事業名 （事業個所） |  |  |  | 事業内容 （延長・面積等） |  |  | 事業実施期間（年度） | [5 empty] | 全体事業費 （百万円）
[16 empty] | R1 | R2 |  | R3 | R4 | R5
一体的に実施することにより期待される効果
備考
|  | D01-001 |  | 建築外観修景 |  | 株式会社○○ |  |  | ○○土産店 店舗外壁塗り替え、化粧木貼り付け |  |  |  | 外壁○㎡ | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ○○
外壁のデザイン統一を行うことで、○○寺の門前町の雰囲気を感じられるまちなみに改善する。
|  | D01-002 |  | 建築外観修景 |  | 株式会社△△ |  |  | △△工芸 店舗外壁塗り替え、化粧木貼り付け |  |  |  | 外壁○㎡ | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ○○
外壁のデザイン統一を行うことで、○○寺の門前町の雰囲気を感じられるまちなみに改善する。
|  | D01-003 |  | 建築外観修景 |  | 株式会社□□ |  |  | 菓子処□□ 店舗外壁塗り替え |  |  |  | 外壁○㎡ | [5 empty] | ■ |  |  | ○○
外壁のデザイン統一を行うことで、○○寺の門前町の雰囲気を感じられるまちなみに改善する。
|  | D01-004 |  | 公衆無線ＬＡＮ環境整備 |  | 株式会社●● |  |  | ●●旅館 Wi-Fi整備 | [7 empty] | ■ |  |  |  |  | ○○
明治期の貴重な建築様式を残す旅館１階を旅行者の立ち寄り見学、休憩スペースとして一般開放しており、Ｗｉ－Ｆｉ環境を整えることで利便性の向上、ＳＮＳ情報発信の充実が期待できる。
|  | D01-005 |  | 多言語サイン・標識の整備 |  | 株式会社▲▲ |  |  | ▲▲屋 足湯施設 多言語サイン整備 |  |  |  | 多言語サイン整備個所 ○○ |  |  |  | ■ |  |  |  |  | ○○
旅館前に足湯施設を整備して一般開放しており、利用上の注意看板を多言語化することで、外国人利用者も円滑且つ安全に利用できる施設とする。

## 参考図面
（参考様式）参考図面 国立公園利用拠点整備支援事業 記載例
計画の名称 | ○○集団施設地区の滞在環境の上質化
計画期間 | 令和元年～令和５年（5年間）
交付対象 | ○○県、○○市、株式会社○○、株式会社△△、株式会社□□、株式会社●●、株式会社▲▲