## 行政事業レビューシート
[26 empty] | 事業番号 | [8 empty] | 61
令和2年度行政事業レビューシート | [24 empty] | （ | 環境省 | [11 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 熱を活用した次世代型蓄エネルギー技術実用化推進事業 | [11 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 地球環境局 | [10 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成30年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  |  | 令和元年度 |  | 担当課室 |  |  |  |  | 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 | [10 empty] | 室長 加藤 聖
会計区分 |  |  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | 特別会計に関する法律第８５条第３項第１号ホ及びヘ 同法施行令第５０条第７項第１１号及び第８項第７号 | [11 empty] | 関係する 計画、通知等 |  |  |  |  | 地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）
主要政策・施策 |  |  |  |  | 地球温暖化対策 | [11 empty] | 主要経費 |  |  |  |  | エネルギー対策
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | 温室効果ガス排出量の削減目標の達成のためには、再生可能エネルギーの最大限の活用が必須である。太陽光や風力等、天候や時間帯、季節等により出力が変動する不安定な再生可能エネルギーの安定利用、地産地消の促進のために、再生可能エネルギーを熱の形で需要家側で蓄え、必要時に再び電気の形で利用可能な蓄エネルギー技術の確立を目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 変動する再生可能エネルギーの出力を需要家側で高温の熱等の形で蓄え、変動する需要に応じて再び電気の形でエネルギーを取り出し、自家消費・地産地消することのできるコスト効率的な新規の蓄エネルギー技術の開発・実証を通じて、当該技術を確立する。各地域の実情に応じた規模等の最適設計を行うとともに、周辺環境への負荷の低減を図る。【補助率：最大２／３、補助対象：民間団体等】
実施方法 |  |  |  |  | 委託・請負、補助
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [11 empty] | 平成29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  | 令和元年度 | [5 empty] | 2年度 | [6 empty] | 3年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | - |  |  |  | 830 |  |  |  |  | 1200 | [5 empty] | - | [6 empty] | -
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - | [6 empty] | -
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 830 |  |  |  |  | 1200 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 執行額 | [6 empty] | - |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 75
[5 empty] | 執行率（％） | [6 empty] | - |  |  |  | 24.34% |  |  |  |  | 6.25%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 24.34% |  |  |  |  | 6.25%
令和2・3年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 2年度当初予算 |  |  |  | 3年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | その他 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 計 | [6 empty] | - |  |  |  | -
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | - |  | 年度 | 12 | 年度
[5 empty] | 本事業において確立した技術をもとに、令和12年度において約28万t-CO2/年の削減を目指す。 | [6 empty] | 年間のCO2排出削減量 |  |  |  |  | 成果実績 |  | t-CO2/年 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | t-CO2/年 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 256493
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  |  | 分類 |  |  | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | - |  | 年度 | 12 | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | 本事業により確立した技術が実用化されることにより、令和12年度において1t-CO2当たりの削減コスト2,293円以下を達成する。 ※本事業の終了年度である令和元年度までは国費ベース、令和12年度は事業費ベースの目標値。 | [5 empty] | 1tあたりのCO2削減コスト（円/t-C02） |  |  |  |  | 成果実績 |  | 円/t-CO2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2293
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | ・目標最終年度（事業費ベース）※国費投入無しの前提 目標最終年度断面の見込事業費（設備費用）（円）／CO2削減量（目標最終年度における設備導入見込件数×設備の単年度削減量×法定耐用年数） | [5 empty] | CO2削減に係る費用（円）／CO2削減量（t-CO2） |  |  |  | うち、 直接効果 | 成果実績 |  | 円/t-CO2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [11 empty] | 成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
●● |  |  | 関係 |  | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [30 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [13 empty] | 定性的な成果目標と平成29～令和元年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
[5 empty] | 事業実施件数 | [11 empty] | 活動実績 |  | 件 |  |  | - |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 当初見込み |  | 件 |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | 執行額／ 事業実施件数 | [11 empty] | 単位当たり コスト |  | 百万円/件 |  |  | - |  |  | 101 |  |  |  | 75 |  |  |  | -
[17 empty] | 計算式 |  | 百万円/件 |  |  | - |  |  | 202/2 |  |  |  | 75/1 |  |  |  | -
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
政策評価、新経済・財政再生計画との関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | -
|  |  | 施策 |  | １．地球温暖化対策の推進
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | - |  | 年度 | 12 | 年度
[5 empty] | エネルギー起源二酸化炭素の排出量（CO2換算トン） | [11 empty] | 実績値 |  | 万t-CO2/年 |  |  | 112800 |  |  | 105900 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | 万t-CO2/年 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 92700
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
再生可能エネルギーの地産地消の促進に資するコスト効率的な新規の蓄エネルギー技術を確立し、当該技術が早期に普及拡大することにより、CO2排出量の削減に寄与する。
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 新経済・財政再生計画改革工程表 2019 | 取組事項 |  | 分野： |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | - | 年度 | [9 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 成果実績 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | - | 年度 | [9 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 成果実績 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
-
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [18 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [18 empty] | ○ |  | 再生可能エネルギーの安定利用、地産地消の促進のための蓄エネルギー技術の確立は、地球温暖化対策の観点から重要であり、社会のニーズを反映している。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [18 empty] | ○ |  | 再生可能エネルギーの安定利用、地産地消の促進のための蓄エネルギー技術の確立は、地球温暖化対策上重要な技術である。その一方で技術・コスト面等に課題がある。 そのため、民間事業者等の自発的な取組のみでは導入拡大が難しく、国が主導して行う必要がある。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [18 empty] | ○ |  | 再生可能エネルギーの導入を大幅に拡大するためには、系統制約を克服する地産地消型のエネルギーシステムの確立が必要であり、当該システムの実証は政策目的の達成手段として適切かつ優先度が高い。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 本事業における委託・補助事業においては、公募により実施しており、競争性を確保している。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [17 empty] | 無
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [17 empty] | 無
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [18 empty] | ○ |  | 補助金の交付にあたっては、補助率を設定し、補助事業者に相応の負担を求めることとしている。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 各テーマ毎のコストは成果実績に見合う十分に妥当な水準である。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [18 empty] | ‐ |  | -
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 費目・使途は事前に十分検討しており、また、精算時に精査し支出している。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | △ |  | 事業期間中の協議や精算を通じて厳正な審査を行い、真に必要な支出のみ計上を認めた結果、不用率が高くなった。
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | ‐ |  | -
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [18 empty] | ○ |  | 事業の採択/審査にあたって外部有識者からなる委員会を開催し、業務/経費の要否を厳格に判断している。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [18 empty] | △ |  | 委託事業1年目のFSの結果、事業性を確保するためには多くの前提条件のクリアが必要と判明。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [18 empty] | ○ |  | 当該分野に関して実績や知見を有した者が実施しており、一定の合理性、効率性を確保している。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [18 empty] | × |  | 平成30年度委託事業のFSの結果、短期・中期的な事業性を見通せるような成果が得られず、委託事業は打ち切りとなった。補助事業の方は特に問題がなかったが、委託事業の終了に伴い令和元年度で終了とした。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 導入した設備は当該事業に充分活用されている。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [20 empty] | -
|  | 所管府省名 |  |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | 業務の要否や成果レベルを厳密に評価して支出を行ったため不用率が高くなったが、必要な知見は得られた。
|  | 改善の 方向性 |  |  | 平成30年度委託事業のFSの結果、残念ながら、短期・中期的な事業性が不透明な状況であるため、委託事業は打ち切りとなった。別途実施の補助事業は、委託事業の成果目標達成を前提とした内容であるため、補助事業単体の成果によらず令和元年度までで終了とした。
外部有識者の所見
外部有識者点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
終了予定 |  |  |  | 令和元年度で終了の事業。 本業務で得られた知見を、今後の関連する政策に活用できるよう検討すること。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
予定通り終了 |  |  |  | 行政事業レビュー推進チームからの所見を踏まえ、本業務で得られた知見を、今後の関連する政策に活用できるよう検討に努める。
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | - | [7 empty] | 平成23年度 |  |  | - |  |  |  | 平成24年度 |  |  |  | - | [7 empty] | 平成25年度 |  |  |  | -
平成26年度 |  |  | - | [7 empty] | 平成27年度 |  |  | - |  |  |  | 平成28年度 |  |  |  | - | [7 empty] | 平成29年度 |  |  |  | 新30-0011
平成30年度 |  |  | 新30-0007
平成31年度 |  |  | 環境省 |  |  | ( |  |  | 69 |  |  | )
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※令和元年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.株式会社KELK | [14 empty] | B.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 設備費 |  |  |  | プラズマ容射装置など購入費 | [7 empty] | 36
[5 empty] | 材料費 |  |  |  | 装置部品・治具など | [7 empty] | 15
[5 empty] | 業務委託費 |  |  |  | 事業性調査、装置組立・運搬、装置設計、モジュール用素子作製など | [7 empty] | 11
[5 empty] | 労務費 |  |  |  | 人件費（装置設計検討、試験・評価など） | [7 empty] | 7
[5 empty] | 付帯工事費 |  |  |  | 装置の電源工事・配管工事 | [7 empty] | 5
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 74 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
[5 empty] | C. | [14 empty] | D.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
[5 empty] | E. | [14 empty] | F.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
[5 empty] | G. | [14 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [27 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 株式会社KELK | [5 empty] | 5021001036506 |  |  |  | 蓄熱エネルギー利用システムの開発・実証 |  |  |  |  | 75 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [27 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 契約額 （百万円） |  |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
環境省
75百万円
A． 株式会社KELK
75百万円
【補助金等交付】
【業務内容】
蓄熱されたエネルギーを電気の形で取り出して、安定的に利用する技術を実証検討する。
※端数処理の関係で、合計額が一致しない場合がある

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 |  |  | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  |  |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 令和元年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | - | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  |  |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 | ○ | 委託・請負 | 委託・請負 | 新02 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 令和2年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会保障 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  |  |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 | ○ | 補助 | 委託・請負、補助 | 新03 | 内閣府 | 昭和2年度 | 令和3年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 社会資本整備等 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  |  |  | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 委託・請負、補助 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和3年度 | 令和4年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 地方行財政改革 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  |  |  | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 委託・請負、補助 | 事業番号その２ | 公正取引委員会 | 昭和4年度 | 令和5年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | 次世代型行政サービスの早期実現 | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  |  |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 委託・請負、補助 |  | 警察庁 | 昭和5年度 | 令和6年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） | 文教・科学技術 | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 委託・請負、補助 | 新31 | 金融庁 | 昭和6年度 | 令和7年度 |  |  | 随意契約 （少額） | 歳出改革等に向けた取組の加速・拡大 | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 | ○ | エネルギー対策 | エネルギー対策 |  |  |  |  | 新32 | 消費者庁 | 昭和7年度 | 令和8年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | ○ | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | 食料安定供給関係 |  |  | エネルギー対策 | 委託・請負、補助 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和8年度 | 令和9年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  |  |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | その他の事項経費 |  |  | エネルギー対策 | [5 empty] | 総務省 | 昭和9年度 | 令和10年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
障害者施策 |  |  |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 法務省 | 昭和10年度 | 令和11年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
少子化社会対策 |  |  |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | エネルギー対策 | [8 empty] | 外務省 | 昭和11年度 | 令和12年度 |  |  | その他 |  | L
食育推進 |  |  |  | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 財務省 | 昭和12年度 | 令和13年度 |  |  |  |  | M
男女共同参画 |  |  |  | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和13年度 | 令和14年度 |  |  |  |  | N
地球温暖化対策 | ○ | 地球温暖化対策 | 地球温暖化対策 | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和14年度 | 令和15年度 |  |  |  |  | O
犯罪被害者等施策 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和15年度 | 令和16年度 |  |  |  |  | P
ＩＴ戦略 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和16年度 | 令和17年度 |  |  |  |  | Q
クールジャパン |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計健康勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和17年度 | 令和18年度 |  |  |  |  | R
知的財産 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 環境省 | 昭和18年度 | 令和19年度 |  |  |  |  | S
地方創生 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計業務勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和19年度 | 令和20年度 |  |  |  |  | T
ＯＤＡ |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和20年度 | 令和21年度 |  |  |  |  | U
2020年東京オリパラ |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和21年度 | 令和22年度 |  |  |  |  | V
統計改革 |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業再保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和22年度 | 令和23年度 |  |  |  |  | W
|  |  |  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和23年度 | 令和24年度 |  |  |  |  | X
|  |  |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和24年度 | 令和25年度 |  |  |  |  | Y
地球温暖化対策 |  |  |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和25年度 | 令和26年度 |  |  |  |  | Z
|  |  |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和26年度 | 令和27年度 |  |  |  |  | a
|  |  |  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和27年度 | 令和28年度 |  |  |  |  | b
|  |  |  | 貿易再保険特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和28年度 | 令和29年度 |  |  |  |  | c
|  |  |  | 特許特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和29年度 | 令和30年度以降 |  |  |  |  | d
|  |  |  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和30年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | e
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和31年度 | [5 empty] | f
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和32年度 | [5 empty] | g
|  |  |  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和33年度 | [5 empty] | h
|  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和34年度 | [5 empty] | i
[7 empty] | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和35年度 | [5 empty] | j
[18 empty] | 昭和36年度 | [5 empty] | k
|  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [13 empty] | 昭和37年度 | [5 empty] | l
[18 empty] | 昭和38年度 | [5 empty] | m
[18 empty] | 昭和39年度 | [5 empty] | n
[18 empty] | 昭和40年度 | [5 empty] | o
[18 empty] | 昭和41年度 | [5 empty] | p
[18 empty] | 昭和42年度 | [5 empty] | q
[18 empty] | 昭和43年度 | [5 empty] | r
[18 empty] | 昭和44年度 | [5 empty] | s
[18 empty] | 昭和45年度 | [5 empty] | t
[18 empty] | 昭和46年度 | [5 empty] | u
[18 empty] | 昭和47年度 | [5 empty] | v
昭和48年度
昭和49年度
昭和50年度
昭和51年度
昭和52年度
昭和53年度
昭和54年度
昭和55年度
昭和56年度
昭和57年度
昭和58年度
昭和59年度
昭和60年度
昭和61年度
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
平成2年度
平成3年度
平成4年度
平成5年度
平成6年度
平成7年度
平成8年度
平成9年度
平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
新