## 公表用シート
スコアカード |  |  |  |  | 令和３年４月21日時点
[12 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [18 empty] | オンライン完結○×（添付書類やキャッシュレス化など）
府省名 | 取組対象事業 | 手続件数 | 手続名 （目標値を定める主要なもの） | 法令 | 手続の種類 | 年間手続件数（令和元年度） | 年間オンライン件数（令和元年度） | オンライン利用率（令和元年度） | オンライン利用率（現在値） | オンライン利用率目標 | 達成期限 | 課題① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI）
環境省 | 産業廃棄物のマニフェスト制度 | 約5,000万（電子マニフェスト＋紙マニフェストの年間推計使用件数） | 電子マニフェストの登録 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の５ | 事業者⇒指定法人 | 50000000 | 31304330 | 62.61% | 65% | 70% | 令和4年度 | 電子マニフェストシステムが難しい等の理由で導入に踏み切れていない事業者がいる。 | 令和４年度までに、未加入の事業者向けの説明会を計50回開催する。 | 電子マニフェスト導入実務説明会の開催 | 業種別事例集の策定及び当該業種対象の導入実務説明会の開催 | 26% | 令和４年度 | 排出事業者と処理業者の両者が加入しなければならず、一方の加入のみでは電子マニフェストを使用できない。 | 令和3年度までに、国（14府省庁）、地方公共団体（127都道府県・政令市）及び業界団体（19業種）に対し、協力依頼及び要請を行う。（計160者） | 国及び業界団体を通じた排出事業者への要請 | 地方公共団体及び産業廃棄物関連団体を通じた処理業者への要請 | 国及び地方公共団体への要請 | 0% | 令和４年度 | 排出事業者が電子マニフェストを導入するメリットが不足している。 | 令和3年度までに、行政の保有する業許可取消情報等との照合機能を構築する。 | 行政の保有する業許可取消情報等との照合機能の構築 | 電子マニフェスト使用義務付け範囲の拡大の検討 | 50% | 令和3年度 | ○
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成しているもの。
○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け ※目標に対する進捗(%)＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） （青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：〃40％～70％未満 橙色：〃10％～40％未満 赤色：〃10％未満） ○課題①～③：基本計画に記載の課題項目 ○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け （青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過））
○進捗（中間ＫＰＩ）：中間ＫＰＩの進捗状況 （青色：中間ＫＰＩ目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。（○：完結する ×：完結していない）
様式２