## H26シート
[24 empty] | 事業番号 |  |  | ０３５
平成２６年行政事業レビューシート | [25 empty] | （環境省）
事業名 |  |  |  | 地域調和型エネルギーシステム推進事業 （農林水産省連携事業） | [10 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 総合環境政策局 | [6 empty] | 作成責任者
事業開始・ 終了(予定）年度 |  |  |  | 平成２４年度～平成２５年度 | [10 empty] | 担当課室 |  |  |  |  | 環境計画課 | [6 empty] | 環境計画課長 近藤 智洋
会計区分 |  |  |  | エネルギー対策特別会計 （エネルギー需給勘定） | [10 empty] | 政策・施策名 |  |  |  |  | 1．地球温暖化対策の推進 1-2 国内における温室効果ガスの排出抑制
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  | 特別会計に関する法律第８５条第３項第１号ホ 特別会計に関する法律施行令第５０条第７項第１１号 | [10 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  |  | -
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  | 農山漁村地域には再生可能エネルギーとして利用可能な資源が豊富に存在しているものの、安定的なエネルギー源として利用するためには多くの課題がある。そこで本事業においては、農山漁村地域において、地域で利用するエネルギー源としての再生可能エネルギーの導入に向けた調査・実証を行い、課題の抽出・整理、克服方法の検討等を行うことを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  | 農山漁村地域における再生可能エネルギーの導入を推進するため、以下の事業を実施する。 ①集落の合意形成に向けた取組の支援（協議会の運営、協定の取り決め等）、発電設備等（太陽光、小水力等の発電設備、蓄電池、接続線等）の調査設計、運営コストの試算 等 ②発電施設等の導入・運営に向けた、課題の抽出・整理 等
実施方法 |  |  |  | □直接実施 ■委託・請負 □補助 □負担 □交付 □貸付 □その他
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [8 empty] | 23年度 |  |  |  | 24年度 | [5 empty] | 25年度 | [5 empty] | 26年度 |  |  | 27年度要求
|  |  |  | 予算の状況 | 当初予算 | [7 empty] | 130 | [5 empty] | 130
[5 empty] | 補正予算 | [7 empty] | － | [5 empty] | －
[5 empty] | 前年度から繰越し | [7 empty] | － | [5 empty] | －
[5 empty] | 翌年度へ繰越し | [7 empty] | － | [5 empty] | －
[5 empty] | 予備費等 | [7 empty] | － | [5 empty] | －
[5 empty] | 計 | [7 empty] | 130 | [5 empty] | 130
|  |  |  | 執行額 | [8 empty] | 113 | [5 empty] | 123
|  |  |  | 執行率（％） | [8 empty] | 87 | [5 empty] | 95
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 成果指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  | 25年度 |  |  | 目標値 （26年度）
|  |  |  | 調査や実証を通じて課題を抽出・克服方法を検討する事業であることから、定量的な目標・実績を示すことは困難 | [10 empty] | 成果実績 |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  | －
[15 empty] | 目標値 |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  | － |  |  | 実証方法の確立
[15 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | － |  |  |  | － |  | －
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  | 25年度 |  |  | 26年度活動見込
|  |  |  | 委託事業実施件数 | [10 empty] | 活動実績 |  | 件 |  |  | － |  |  |  | 6 |  | 5 |  |  | 1
[15 empty] | 当初見込み |  | 件 |  |  | － |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 1
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  | 25年度 |  |  | 26年度見込
|  |  |  | 定量的な成果実績を示せないため、算出困難 | [10 empty] | 単位当たり コスト |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  | － |  |  | －
[15 empty] | 計算式 |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  | － |  |  | －
平成26・27年度予算内訳（単位：百万円） |  | 費 目 |  |  |  |  | 26年度当初予算 |  |  | 27年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
|  | 二酸化炭素排出抑制 対策事業等委託費 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 平成25年度限りの経費
|  | 計 |  |  |  |  | － |  |  | －
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [16 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の 必要性 |  | 広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 | [16 empty] | ○ |  | ・再生可能エネルギーを安定的に利用するには課題が多い農山漁村地域において、その具体的課題の抽出や克服方法を検討する当該事業は、同地域の再生可能エネルギーを普及していく上で優先度が高い。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [16 empty] | ○
|  | 明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業となっているか。 | [16 empty] | ○
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [16 empty] | ○ |  | ・契約の相手方は公募の上、有識者を含めた選定委員会において選定しており、支出先の選定は適切なものと考える。
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [16 empty] | ○
|  | 単位当たりコストの水準は妥当か。 | [16 empty] | －
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [16 empty] | －
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [16 empty] | ○
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [16 empty] | －
事業の有効性 |  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [16 empty] | ○ |  | ・定量的な成果目標及び実績を示すことは困難であるが、活動実績は見込みに見合ったものとなっている。 ・成果物である報告書は事業化に活用されている。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [16 empty] | ○
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [16 empty] | ○
重複排除 |  | 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。 （役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [16 empty] | － |  | ・類似事業はない。 ・本事業は、農水省が農林漁業の振興等の観点から、環境省は地球温暖化防止の観点から事業を実施することで、事業目的を達成すべく互いに連携している。
|  | 事業番号 |  | 類似事業名 | [7 empty] | 所管府省・部局名
|  | － |  | － | [7 empty] | －
|  | － |  | － | [7 empty] | －
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  | 再生可能エネルギーの導入や事業の本格的運用に向け、課題を抽出し、克服方法を検討することが重要。
|  | 改善の 方向性 |  | 事業内容・進捗状況等をまとめた報告会の実施。
外部有識者の所見
点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
現状通り |  |  | 今後は当該事業の成果を有効に活用していくこと。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
現状通り |  |  | 本事業において得られた農山漁村における再生可能エネルギーの導入に当たっての特有の課題（需要地点の分散、農林漁業等への影響等）の克服方法の検討、集落の合意形成に向けた支援（協議会の立ち上げ等）及び地方公共団体との連携体制の構築等に関する知見をもとにマニュアルを作成するとともに、農山漁村への再エネ導入を促進するツールとして有効に活用していく。
備考
２６年度から先導的「低炭素・循環・自然共生」地域創出事業に移行して事業を継続中。
関連する過去のレビューシートの事業番号
|  | 平成23年 |  |  |  | 新24-051 |  |  |  |  | 平成24年 |  |  |  |  | 新24-022 | [6 empty] | 平成25年 |  |  |  | 43
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円） |  |  |  | ※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  | A.E2リバイブ株式会社
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 共同研究費 |  |  | 協議会の運営、システムの検討等 | [7 empty] | 14
|  |  |  | 外注費 |  |  | 熱電併給施設基本設計、ORC技術・採算基本データ収集 | [7 empty] | 4
|  |  |  | 人件費 |  |  | 協議会の運営、システムの検討、成果報告書の作成 | [7 empty] | 3.9
|  |  |  | 旅費、その他 |  |  | 成果報告書の作成等 | [7 empty] | 3.1
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 25 |  |  | 計
|  |  |  | B.三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 | [13 empty] | F.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 外注費 |  |  | 業務支援 | [7 empty] | 12.5
|  |  |  | 人件費 |  |  | 協議会に対する助言、情報の提供等 | [7 empty] | 11.3
|  |  |  | その他 |  |  | 報告書作成等 | [7 empty] | 3
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 26.8 |  |  | 計
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [13 empty] | 計
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [13 empty] | 計
支出先上位１０者リスト
Ａ.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 入札者数 |  |  | 落札率
| 1 | E2リバイブ株式会社 | [5 empty] | 集落の合意形成に向けた取組の支援、発電設備等の調査設計、運営コスト等の試算等を行う業務 | [16 empty] | 25 |  | 35 随意契約 |  |  | －
| 2 | 株式会社石橋 | [5 empty] | 集落の合意形成に向けた取組の支援、発電設備等の調査設計、運営コスト等の試算等を行う業務 | [16 empty] | 24.1 |  | 35 随意契約 |  |  | －
3 | 1 | 特定非営利活動法人 アースライフネットワーク | [5 empty] | 集落の合意形成に向けた取組の支援、発電設備等の調査設計、運営コスト等の試算等を行う業務 | [16 empty] | 21 |  | 35 随意契約 |  |  | －
4 | 1 | 一般財団法人塩尻市振興公社 | [5 empty] | 集落の合意形成に向けた取組の支援、発電設備等の調査設計、運営コスト等の試算等を行う業務 | [16 empty] | 18.8 |  | 35 随意契約 |  |  | －
5 | 1 | 企業組合HUCA・C | [5 empty] | 集落の合意形成に向けた取組の支援、発電設備等の調査設計、運営コスト等の試算等を行う業務 | [16 empty] | 6.9 |  | 35 随意契約 |  |  | －
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
Ｂ.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 | [5 empty] | 農山漁村地域における再生可能エネルギー導入に向けた支援を行う | [16 empty] | 26.8 |  | 2 |  |  | 92%
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
環境省
122.6百万円
農山漁村地域における再生可能エネルギーの導入を促進するため、集落の合意形成に向けた取組の支援、発電施設等の調査設計、運営コストの試算等の業務を実施し、農産漁村地域における再生可能エネルギー導入に向けた一連の事業に対する支援を行う。
Ａ.民間団体（５団体）
95.8百万円
Ｂ.三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
26.8百万円
集落の合意形成に向けた取組の支援、発電設備等の調査設計、運営コスト等の試算等を行う業務。
農山漁村地域における再生可能エネルギー導入に向けた支援を行う。
【公募・委託】
【入札・委託】