## H26シート様式
[24 empty] | 事業番号 |  |  |  | 041
平成２６年行政事業レビューシート | [26 empty] | （環境省）
事業名 |  |  |  | 洋上風力発電実証事業 | [10 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 地球環境局 | [7 empty] | 作成責任者
事業開始・ 終了(予定）年度 |  |  |  | 平成23年度～平成27年度 | [10 empty] | 担当課室 |  |  |  |  | 地球温暖化対策課 | [7 empty] | 調整官 名倉良雄
会計区分 |  |  |  | エネルギー対策特別会計 (エネルギー需給勘定) | [10 empty] | 政策・施策名 |  |  |  |  | 1.地球温暖化対策の推進 1-2 国内における温室効果ガスの排出抑制
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  | 特別会計に関する法律第85条第3項第1号ヘ 特別会計に関する法律施行令第50条第8項第7号 | [10 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  |  | エネルギー基本計画、京都議定書目標達成計画
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  | 我が国は排他的経済水域第6位の海洋国であり、洋上には陸上に比べて大きな風力発電の導入ポテンシャルを有していること、さらに洋上は風速が強く、その変動が少ないため、安定的かつ効率的な発電が見込まれるといったことから、洋上風力発電は有望な再生可能エネルギーとしてその実用化が期待されている。このうち水深が深い海域に設置可能な浮体式洋上風力発電は、我が国海域に非常に大きなポテンシャルがある。このため、本事業では、我が国初となるフルスケールの浮体式洋上風力発電の実証試験を実施し、実用化に向けて必要な知見を得ることを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  | 長崎県五島市椛島沖において、平成24年度に、パイロットスケール（100kW）の小規模試験機を設置・運転し、平成25年度には、我が国初の2MWの風車を搭載したフルスケール実証機を設置・運転する実証事業を実施した。平成26年度には、平成27年度以降の早期実用化に向けて必要な知見を得るとともに、台風への耐性、漁業者との調整、環境アセスメント手法の確立、余剰電力を活用した水素の製造、貯蔵、利活用等を行う。具体的な年次計画は以下のとおり。 ○気象・海象・環境影響調査（平成23～27年度） ○試験機及び実証機の詳細設計・建造（平成23～25年度） ○余剰電力を活用した水素の製造、貯蔵、利活用の取組（平成26～27年度） ○試験機及び実証機の実海域設置・実証運転（平成24～27年度） ○事業性等の評価（平成27年度）
実施方法 |  |  |  | □直接実施 ■委託・請負 □補助 □負担 □交付 □貸付 □その他
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [8 empty] | 23年度 |  |  |  | 24年度 | [5 empty] | 25年度 | [5 empty] | 26年度 |  |  |  | 27年度要求
|  |  |  | 予算の状況 | 当初予算 |  |  |  | 582 |  |  |  | 3048 | [5 empty] | 1600 | [5 empty] | 1369 |  |  |  | 1771
[5 empty] | 補正予算 |  |  |  | － |  |  |  | － | [5 empty] | － | [5 empty] | － |  |  |  | －
[5 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  | － |  |  |  | 581 | [5 empty] | 3048 | [5 empty] | 2106 |  |  |  | －
[5 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  | -581 |  |  |  | -3048 | [5 empty] | -2106 | [5 empty] | - |  |  |  | －
[5 empty] | 予備費等 |  |  |  | － |  |  |  | － | [5 empty] | － | [5 empty] | － |  |  |  | －
[5 empty] | 計 |  |  |  | 1 |  |  |  | 581 | [5 empty] | 2542 | [5 empty] | 3475 |  |  |  | 1771
|  |  |  | 執行額 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 581 | [5 empty] | 3048
|  |  |  | 執行率（％） |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 120%
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 成果指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  |  | 25年度 |  |  | 目標値 （32年度）
|  |  |  | 浮体式洋上風力発電によるCO2の削減量 | [10 empty] | 成果実績 |  | t-CO2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[15 empty] | 目標値 |  | t-CO2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1,450,000 （※洋上風力全体）
[15 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度活動見込
|  |  |  | 浮体式洋上風力発電の設備容量 | [10 empty] | 活動実績 |  | kW |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2000 |  |  | ―
[15 empty] | 当初見込み |  | kW |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 2000 |  |  | 2000
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度見込
|  |  |  | 実証事業であるため、現時点では算出が困難である。 | [10 empty] | 単位当たり コスト |  | － |  |  | － |  | － |  |  | － | － |  | － |  | －
[15 empty] | 計算式 |  | － |  |  | － |  | － |  |  | － | － |  | － |  | －
平成26・27年度予算内訳（単位：百万円） |  | 費 目 |  |  |  |  | 26年度当初予算 |  |  | 27年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
|  | 二酸化炭素排出抑制対策事業等委託費 |  |  |  |  | 1369 |  |  | 1771 |  |  |  | 平成27年度事業では、実証機の撤去作業の経費が必要なため、要求額増
|  | 計 |  |  |  |  | 1369 |  |  | 1771
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [16 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の 必要性 |  | 広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 | [16 empty] | ○ |  | 我が国初の本格的な浮体式洋上風力発電の実証であり、民間が行うには事業リスクが大きすぎるため、国主導で実証する必要がある。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [16 empty] | ○
|  | 明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業となっているか。 | [16 empty] | ○
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [16 empty] | ○ |  | ・平成23年度に企画競争により委託先を選定しており、競争性が確保されている。 ・契約時及び支出時において見積及び支出経費を精査することで、支出合理性を確保し、費目・使途を必要なものに限定する。
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [16 empty] | -
|  | 単位当たりコストの水準は妥当か。 | [16 empty] | -
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [16 empty] | -
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [16 empty] | ○
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [16 empty] | -
事業の有効性 |  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [16 empty] | ○ |  | 平成24年度に、パイロットスケール（100kW）の小規模試験機を、平成25年度には２MWの実証機の設置・運転しており、データ収集等に十分に活用している。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [16 empty] | ○
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [16 empty] | ○
重複排除 |  | 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。 （役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [16 empty] | ○ |  | ○浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業：環境省事業では、台風への耐性、漁業者との調整、環境アセスメント手法の確立等を行い、それらの知見を経済産業省事業に提供し、大規模な風力発電のビジネスモデルの確立につなげることとしている。 ○浮体式洋上風力発電施設の安全性に関する研究開発：当該事業は研究開発であり、実証事業ではない。
|  | 事業番号 |  | 類似事業名 | [7 empty] | 所管府省・部局名
|  | 0278 |  | 浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業 | [7 empty] | 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
|  | 新25-60 |  | 浮体式洋上風力発電施設の安全性に関する研究開発 | [7 empty] | 国土交通省海事局
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  | 台風等による工程の変更はあるものの、平成24年度に100kWの小規模試験機、平成25年度には２MWの実証機の設置・運転が開始されるなど、これまで概ね順調に事業が進められている。
|  | 改善の 方向性 |  | 引き続き効率的な執行に努める。
外部有識者の所見
点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
現状通り |  |  | 引き続き効率的な執行に努めること。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
現状通り |  |  | 引き続き効率的な執行に努める。
備考
－
関連する過去のレビューシートの事業番号
|  | 平成23年 |  |  |  | 新23-017 |  |  |  |  | 平成24年 |  |  |  |  | 309 | [6 empty] | 平成25年 |  |  |  |  | 051
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円） |  |  |  | ※平成25年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  | A.戸田建設(株) | [13 empty] | E.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 業務費 |  |  | 旅費、賃金、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、消耗品費、雑役務費、外注費、諸謝金、共同研究費 | [7 empty] | 2678
|  |  |  | 消費税及び地方消費税 | [10 empty] | 145
|  |  |  | 一般管理費 | [10 empty] | 144
|  |  |  | 人件費 | [10 empty] | 81
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 3048 |  |  | 計 | [12 empty] | 0
|  |  |  | B. | [13 empty] | F.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 0 |  |  | 計 | [12 empty] | 0
|  |  |  | C. | [13 empty] | G.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 0 |  |  | 計 | [12 empty] | 0
|  |  |  | D. | [13 empty] | H.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 0 |  |  | 計 | [12 empty] | 0
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 戸田建設（株） | [5 empty] | 小規模試験機/実証機の建造・設置・運転、小規模試験機/実証機の設置・運転に伴う環境影響調査 | [16 empty] | 3048 |  |  | 随意契約 |  |  | ―
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
B.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
環境省
3,048百万円
企画競争入札（H23）により、随契・委託
Ａ 戸田建設（株）
3,048百万円
【業務内容】
・小規模試験機/実証機の設計・建造
・小規模試験機/実証機の設置等に伴う環境影響調査
※25年度当初予算は26年度に繰り越すため、24年度からの繰越分についてのみ記載