## 行政事業レビューシート
[24 empty] | 事業番号 | [7 empty] | 36
平成２９年度行政事業レビューシート | [22 empty] | （ | 環境省 | [10 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | バイオ燃料利用体制確立促進事業 | [10 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 地球環境局 | [9 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成２６年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  | 平成２９年度 |  | 担当課室 |  |  |  | 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 | [9 empty] | 室長 水谷好洋
会計区分 |  |  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | 特別会計に関する法律第85条第3項第1号ホ 特別会計に関する法律施行令第50条第7項第10号 | [10 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  | エネルギー基本計画（平成26年４月 ） 非化石エネルギー源の利用に関する石油精製業者の判断の基準
主要政策・施策 |  |  |  |  | 地球温暖化対策 | [10 empty] | 主要経費 |  |  |  | エネルギー対策
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | バイオ燃料の導入は、運輸部門における即効性のあるCO2排出削減対策であり、平成22年6月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において2020年に全国のガソリンの3%相当以上にバイオ燃料の導入を目指すこととされており、平成26年4月に閣議決定された最新の「エネルギー基本計画」においても、国際的な動向や次世代バイオ燃料の技術開発の動向を踏まえつつ、その導入を継続することとされている。こうした状況を踏まえ、沖縄県では、石油精製会社参加のもとバイオ燃料の供給を行ってきたが、採算性を確保するには至っていないことから、期間を限定して支援することで、地産地消を基本にしたバイオ燃料の供給体制を確立することを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 沖縄において、サトウキビの副産物である廃糖蜜由来のバイオエタノールを活用して、当該地域のガソリンの相当割合をE3（バイオエタノール3％直接混合ガソリン）及びE10（バイオエタノール10％直接混合ガソリン）へ転換するため、石油関連企業の協力を得て、品質の確保と供給体制の拡充、普及啓発の推進及び社会受容性の調査を行い、実証事業から民間事業への移行を目指した。平成28年度の行政事業レビュー公開プロセスにおいて、本事業は「廃止」との評価結果を踏まえ、平成28年度末でバイオ燃料の製造・供給は終了、平成29年度は、本事業で得られた成果や課題をとりまとめ、本事業終了に伴う原状回復を行う。
実施方法 |  |  |  |  | 委託・請負
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [11 empty] | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 | [5 empty] | 29年度 | [5 empty] | 30年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | 1207 |  |  | 1080 |  |  |  | 990 | [5 empty] | 430 | [5 empty] | -
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 計 |  |  |  |  | 1207 |  |  | 1080 |  |  |  | 990 | [5 empty] | 430 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 執行額 | [6 empty] | 1028 |  |  | 914 |  |  |  | 416
[5 empty] | 執行率（％） | [6 empty] | 85.17% |  |  | 84.63% |  |  |  | 42.02%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | 85.17% |  |  | 84.63% |  |  |  | 42.02%
平成29・30年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 29年度当初予算 |  |  | 30年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | 二酸化炭素排出抑制対策事業等委託費 | [6 empty] | 430 | [6 empty] | 平成28年4月にE3の製造・供給業務を行っていた本事業の実施主体の1つである南西石油が、ガソリン供給事業から撤退したため、E3の供給が実施できなかった。また、平成28年度行政事業レビュー公開プロセスにおいて、本事業は「廃止」との評価結果を踏まえ、平成29年度で事業終了。
[5 empty] | その他 | [6 empty] | 0 |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 計 | [6 empty] | 430 |  |  | -
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[30 empty] | - |  | 年度 | 29 | 年度
[5 empty] | 平成29年度においてE3の自立的商業化によるバイオ燃料の供給体制を確立する | [6 empty] | E３ガソリン導入量 |  |  |  | 成果実績 | kl |  |  | 70206 |  |  | 69985 |  |  |  | 0 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | kl |  |  | 100000 |  |  | 130000 |  |  |  | 160000 |  |  | - |  |  | 190000
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 70.2 |  |  | 53.8 |  |  |  | 0 |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | －
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[30 empty] | - |  | 年度 | 29 | 年度
[5 empty] | 平成29年度においてE10の自立的商業化によるバイオ燃料の供給体制を確立する | [6 empty] | E10ガソリン導入量 |  |  |  | 成果実績 | kl |  |  | 123 |  |  | 325 |  |  |  | 417 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | kl |  |  | 120 |  |  | 1000 |  |  |  | 2000 |  |  | - |  |  | 3000
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 102.5 |  |  | 32.5 |  |  |  | 20.9 |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | －
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  | 分類 |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[30 empty] | - |  | 年度 | 29 | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | 1t-CO2当たりの削減コストを平成42年度において142,241円を達成する | [5 empty] | 1t-CO2当たりの削減コスト |  |  |  | 成果実績 | 円/t-CO2 |  |  | 418322 |  |  | 369565 |  |  |  | 8600017 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | 円/t-CO2 |  |  | 345457 |  |  | 232759 |  |  |  | 170689 |  |  | - |  |  | 142241
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 82.6 |  |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  | -
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | 本委託事業の実施によってバイオ燃料の一定の需要を生み出すことで、コスト低減を実現し、自立商業化への波及効果を想定 | [5 empty] | 確定額（予算額） 円／CO2削減（目標）量 tCO2/年 |  |  | うち、 直接効果 | 成果実績 | 円/t-CO2 |  |  | 418322 |  |  | 369565 |  |  |  | 8600017 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | 円/t-CO2 |  |  | 345457 |  |  | 232759 |  |  |  | 170689 |  |  | - |  |  | 142241
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 82.6 |  |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  | -
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [10 empty] | 成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
●● |  |  | 関係 |  | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [27 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [11 empty] | 定性的な成果目標と26～28年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
[5 empty] | E３取扱い給油所（本事業のみ） | [10 empty] | 活動実績 | 箇所 |  |  | 59 |  |  | 55 |  |  |  | 54 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 当初見込み | 箇所 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  |  | 90 |  |  | - |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
[5 empty] | E10取扱い給油所（本事業のみ） | [10 empty] | 活動実績 | 箇所 |  |  | 30 |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 当初見込み | 箇所 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  |  | 55 |  |  | - |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | 支出額／（E3＋E10導入量） | [10 empty] | 単位当たり コスト | 円/ｌ |  |  | 15 |  |  | 13 |  |  |  | 997 |  |  | -
[16 empty] | 計算式 | 支出額/導入量 |  |  | 1,028,298,271 /70,329,000 |  |  | 914,230,102 /70,310,000 |  |  |  | 415,593,002 ／417,000 |  |  | -
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
政策評価、経済・財政再生アクション・プログラムとの関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | －
|  |  | 施策 |  | １．地球温暖化対策の推進
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[30 empty] | - |  | 年度 | 42 | 年度
[5 empty] | エネルギー起源二酸化炭素の排出量（ＣＯ２換算ﾄﾝ） | [10 empty] | 実績値 | 万t-CO2/年 |  |  | 118900 |  |  | 114900 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | 万t-CO2/年 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 92700
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
[5 empty] | － | [7 empty] | － |  |  |  | － |  |  | -
施策の進捗状況（実績）
-
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
バイオ燃料の導入拡大により温室効果ガスの排出削減に寄与。
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 経済・財政再生 アクション・プログラム | 改革項目 |  | 分野： |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[20 empty] | - | 年度 | [8 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [10 empty] | 成果実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[20 empty] | - | 年度 | [8 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [10 empty] | 成果実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
-
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [16 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [16 empty] | ○ |  | バイオ燃料の導入は運輸部門における即効性のあるCO2削減対策であり、2030年度26％削減目標の達成に不可欠であるため、社会のニーズを反映している。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [16 empty] | ○ |  | 現状ではコスト面等に課題があり、民間事業者等の自発的な取組のみでは自立商業化が困難であるため、自立商業化に向けた必要な支援を国が実施する必要がある。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [16 empty] | ○ |  | エネルギー基本計画の中でも、バイオ燃料については導入を継続することが定められており、優先度が高い。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [16 empty] | ○ |  | 総合評価落札方式で公告を行っており、競争性は確保されている。また、内容については審査会を開催しその妥当性を確認している。 複数会社の参入が可能と見込んでいたが、バイオ燃料供給会社数が少ないことや、ノウハウ及び設備を所持している企業が少なかったことにより、結果的に一者応札となってしまったと考えている。 結果的には一者入札となってはいるが、随意契約ではなく競争入札とすることにより、競争性を確保するよう努めてきたところである。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [15 empty] | 有
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [15 empty] | 無
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [16 empty] | ‐ |  | -
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [16 empty] | △ |  | バイオエタノールの調達コストや、昨今の原油安に伴うガソリン価格の動向、さらには、行政事業レビューにおいて「バイオ燃料の普及は大変重要であるが、今のままでは自立商業化は困難と考えられる」等のコメントを受けた。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [16 empty] | ○ |  | 精算のための中間確認を実施することで資金の流れを把握し、妥当性を確認している。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [16 empty] | ○ |  | 支出時において支出経費を精査することで、支出合理性を確保し、費目・使途を必要なものに限定している。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [16 empty] | ○ |  | 平成28年4月にE3の製造・供給業務を行っていた本事業の実施主体の1つである南西石油が、ガソリン供給事業から撤退したため、E3の供給が実施できなかった。また、6月末に開催された行政事業レビュー公開プロセスにおいて、本事業は「廃止」と評価されたことから、地元関係者等と調整を進め「本事業のうち、バイオ燃料の製造・供給等は28年度末で終了とし、28年度以降、原状回復と成果等の取りまとめを行う」、「28年度中に原状回復を希望するガソリンスタンドについては、可能な部分は28年度中に原状回復等を実施していく」こととしたため。
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [16 empty] | ‐ |  | -
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [16 empty] | ○ |  | 総合評価落札方式で公告を行っており、競争性は確保されている。また、内容については審査会を開催しその妥当性を確認している。 事業内容及び過去実績を十分に精査したうえで、予定価格を算定するなど、コスト削減に努めてている。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [16 empty] | △ |  | 平成28年4月にE3の製造・供給業務を行っていた本事業の実施主体の1つである南西石油が、ガソリン供給事業から撤退したため、E3の供給が実施できなかった。また、6月末に開催された行政事業レビュー公開プロセスにおいて、本事業は「廃止」と評価されたことから、地元関係者等と調整を進め「本事業のうち、バイオ燃料の製造・供給等は28年度末で終了」としたことから、成果実績は成果目標に見合ったものとならなかった。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [16 empty] | ○ |  | 支出経費等を精査することで、費目・使途を必要なものに限定し、効果的かつ低コストに事業を実施している。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [16 empty] | △ |  | 見込みに対し、６割程度の実績となっている。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [16 empty] | ○ |  | 事業成果報告書を公表しており、関連事業を実施する際の基礎情報とするなど、十分活用されている。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [16 empty] | ‐ |  | -
|  | 所管府省名 |  |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | E3については、平成27年度実績において沖縄県内のガソリン供給量のおよそ１割のシェアを占めるなどの成果を上げてきた。バイオ燃料についての技術面の課題は解決した一方で、バイオエタノールの調達コストや、昨今の原油安に伴うガソリン価格の動向、さらには、行政事業レビューの評価結果を踏まえ、28年度末をもってバイオ燃料の製造・供給は終了することとした。
|  | 改善の 方向性 |  |  | 平成28年度の行政事業レビュー公開プロセスにおいて、本事業は「廃止」との評価結果を踏まえ、平成28年度末でバイオ燃料の製造・供給は終了、平成29年度は、本事業で得られた成果や課題をとりまとめ、本事業終了に伴う原状回復を行う。
外部有識者の所見
E3及びE10への転換がどこまで展開されたのか、本事業を通じて今後どのようにバイオ燃料の拡大を図っていくのか、総括レポートの発表が待たれる。
行政事業レビュー推進チームの所見
終了予定 |  |  |  | 予定どおり平成29年度で終了すること。外部有識者の所見を踏まえ、本事業の成果と今後のバイオ燃料関連施策の展開を説明すること。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
予定通り終了 |  |  |  | 予定どおり平成29年度で終了するが、本事業の成果報告書を今後、バイオ燃料事業を検討・実施する際の参考として活用いただくことで、バイオ燃料関連施策のさらなる展開を目指す。
備考
平成28年度の行政事業レビュー公開プロセスにおいて、「バイオ燃料の普及は大変重要であるが、今のままでは自立商業化は困難と考えられる」等のコメントが取りまとめられ、本事業は「廃止」との評価結果を踏まえ、平成28年度末でバイオ燃料の製造・供給は終了、平成29年度は、本事業で得られた成果や課題をとりまとめ、本事業終了に伴う原状回復を行う。
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  |  |  | - | [7 empty] | 平成23年度 |  | - | [5 empty] | 平成24年度 | [5 empty] | -
平成25年度 |  |  |  |  | 新26-015 | [7 empty] | 平成26年度 |  | 新26-012 | [5 empty] | 平成27年度 | [5 empty] | 0054
平成28年度 |  |  |  |  | 0042
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※平成28年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.日伯エエタノール株式会社 | [12 empty] | B.株式会社センターサービスステーション
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 借料及び損料 |  |  |  | 設備賃貸借料 日本アルコール産業（株）／タンク借料 昭和化学工業（株）等 | [6 empty] | 123 |  | 委託費 |  |  |  | SS委託費（E3・E10関係） | [10 empty] | 13
[5 empty] | 外注費 |  |  |  | 給油所での普及啓発等 | [6 empty] | 62
[5 empty] | 人件費 |  |  |  | 本事業の推進に関する業務（18名） | [6 empty] | 58
[5 empty] | 雑役務費 |  |  |  | Ｅ10製造出荷作業料 日本アルコール物流（株）等 | [6 empty] | 44
[5 empty] | 通信運搬費 |  |  |  | 燃料用エタノール輸送等 | [6 empty] | 28
[5 empty] | 旅費 |  |  |  | 国内旅費 | [6 empty] | 15
[5 empty] | 消耗品費 |  |  |  | 液体窒素他 | [6 empty] | 12
[5 empty] | その他 |  |  |  | 一般管理費等 | [6 empty] | 74
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 416 |  | 計 | [14 empty] | 13
[5 empty] | C. | [12 empty] | D.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
[5 empty] | E. | [12 empty] | F.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
[5 empty] | G. | [12 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [25 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 日伯エタノール株式会社 | [5 empty] | 1010001098073 |  |  |  | 沖縄においてサトウキビの副産物である糖蜜由来のバイオエタノールを混合したガソリンの普及啓発及び事業終了に伴う原状回復の実施 |  |  |  | 416 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99.9 |  |  | －
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 株式会社センターサービスステーション | [5 empty] | 9360001009707 |  |  |  | SS委託費(E3・E10関係) |  |  |  | 13 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
2 | 1 | 金秀鋼材株式会社 | [5 empty] | 6360001004314 |  |  |  | SS委託費(E3・E10関係) |  |  |  | 11 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
3 | 1 | 有限会社おきりゅう | [5 empty] | 4360002012697 |  |  |  | SS委託費(E3・E10関係) |  |  |  | 5 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
4 | 1 | 株式会社ひさし商事 | [5 empty] | 8360001012133 |  |  |  | SS委託費(E3・E10関係) |  |  |  | 5 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
5 | 1 | ザ・テラスホテルズ株式会社 | [5 empty] | 8360001012117 |  |  |  | SS委託費(E3・E10関係) |  |  |  | 3 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
6 | 1 | 株式会社ユニバーサルホーム | [5 empty] | 4360001009488 |  |  |  | SS委託費(E3・E10関係) |  |  |  | 3 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
7 | 1 | 有村商事沖縄株式会社 | [5 empty] | 8360001000204 |  |  |  | SS委託費(E3・E10関係) |  |  |  | 2 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
8 | 1 | 株式会社平良給油所 | [5 empty] | 9360001001358 |  |  |  | SS委託費(E3・E10関係) |  |  |  | 2 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
9 | 1 | 有限会社小橋川石油 | [5 empty] | 4360002007185 |  |  |  | SS委託費(E3・E10関係) |  |  |  | 2 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
10 | 1 | 有限会社拓邦産業 | [5 empty] | 5360002020039 |  |  |  | SS委託費(E3・E10関係) |  |  |  | 2 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
11 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
12 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
13 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
14 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
15 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
16 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
17 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
18 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
19 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
20 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
21 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
22 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
23 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
24 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
25 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
26 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
27 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
28 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
29 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
30 | 1 | [16 empty] | 随意契約 （その他）
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [25 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 契約額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
【業務内容】
・バイオ燃料の製造、供給
・バイオ燃料の普及啓発
・原状回復及び事業の成果及び終了についての告知
A．日伯エタノール(株)
416百万円
環境省
416百万円
【委託・一般競争（総合評価）】
【外注・随意契約（その他）】
B．民間企業 等（25
社）
62百万円
【業務内容】
・E10等取扱いSSにおける広報、品質管理等

## 入力規則等 (hidden)
主要施策名 | 該当の有無 |  |  | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  |  |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 平成２６年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | 社会保障 | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  |  |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 | ○ | 委託・請負 | 委託・請負 | 新29 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２７年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会資本整備等 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  |  |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  |  | 委託・請負 | 新30 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２８年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 制度・地方行財政 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  |  |  | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 委託・請負 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成２９年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 文教・科学技術、 外交、安全保障・防衛等 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  |  |  | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 委託・請負 |  | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成３０年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | - | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  |  |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 委託・請負 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３１年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） |  | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 委託・請負 |  | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３２年度 |  |  | 随意契約 （少額） |  | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 | ○ | エネルギー対策 | エネルギー対策 | [5 empty] | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３３年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | ○ | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | 食料安定供給関係 |  |  | エネルギー対策 | 委託・請負 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３４年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  |  |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | その他の事項経費 |  |  | エネルギー対策 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３５年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
自殺対策 |  |  |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３６年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
障害者施策 |  |  |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | エネルギー対策 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３７年度 |  |  | その他 |  | L
少子化社会対策 |  |  |  | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３８年度 |  |  |  |  | M
食育推進 |  |  |  | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成３９年度 |  |  |  |  | N
男女共同参画 |  |  |  | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成４０年度 |  |  |  |  | O
地球温暖化対策 | ○ | 地球温暖化対策 | 地球温暖化対策 | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４１年度 |  |  |  |  | P
犯罪被害者等施策 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４２年度 |  |  |  |  | Q
ＩＴ戦略 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計健康勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４３年度 |  |  |  |  | R
クールジャパン |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４４年度 |  |  |  |  | S
知的財産 |  |  | 地球温暖化対策 | 年金特別会計業務勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４５年度 |  |  |  |  | T
地方創生 |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４６年度 |  |  |  |  | U
ＯＤＡ |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２１年度 | 平成４７年度 |  |  |  |  | V
2020年東京オリパラ |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２２年度 | 平成４８年度 |  |  |  |  | W
一億総活躍推進 |  |  | 地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２３年度 | 平成４９年度 |  |  |  |  | X
地球温暖化対策 |  |  |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２４年度 | 平成５０年度 |  |  |  |  | Y
|  |  |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２５年度 | 平成５１年度 |  |  |  |  | Z
|  |  |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２６年度 | 平成５２年度 |  |  |  |  | a
|  |  |  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２７年度 | 平成５３年度 |  |  |  |  | b
|  |  |  | 貿易再保険特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２８年度 | 平成５４年度 |  |  |  |  | c
|  |  |  | 特許特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和２９年度 | 平成５５年度 |  |  |  |  | d
|  |  |  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３０年度 | 平成５５年度以降 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３１年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | f
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３２年度 | [5 empty] | g
|  |  |  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３３年度 | [5 empty] | h
|  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３４年度 | [5 empty] | i
[7 empty] | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [10 empty] | 昭和３５年度 | [5 empty] | j
[18 empty] | 昭和３６年度 | [5 empty] | k
|  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 | [13 empty] | 昭和３７年度 | [5 empty] | l
[18 empty] | 昭和３８年度 | [5 empty] | m
[18 empty] | 昭和３９年度 | [5 empty] | n
[18 empty] | 昭和４０年度 | [5 empty] | o
[18 empty] | 昭和４１年度 | [5 empty] | p
[18 empty] | 昭和４２年度 | [5 empty] | q
[18 empty] | 昭和４３年度 | [5 empty] | r
[18 empty] | 昭和４４年度 | [5 empty] | s
[18 empty] | 昭和４５年度 | [5 empty] | t
[18 empty] | 昭和４６年度 | [5 empty] | u
[18 empty] | 昭和４７年度 | [5 empty] | v
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
平成３０年度
新