## 計画表_白紙
浄化槽長寿命化計画 | [13 empty] | 令和 年 月 日
計画の名称 | [11 empty] | ３．浄化槽基数
地方公共団体名 | [12 empty] | 令和 年（20 年） 月 日時点
１．目的と背景 | [12 empty] | A：設置経過年数別浄化槽基数
[13 empty] | 10年以下 | 0
[13 empty] | 11－20年 | 0
[13 empty] | 21－30年 | 0
[13 empty] | 31－40年 | 0
[13 empty] | 40年超 | 0
２．事業実施期間
事業実施期間
| 10 |  | 年
４．実施計画表
| B：長寿命化に重要な改築部位の標準費用および修繕周期 |  |  | 浄化槽の設置経過年数別・主要改築部位別の長寿命化対策費用（千円／事業期間） | [7 empty] | 長寿命化対策（事業費）
|  |  |  | A×B |  | B | [5 empty] | 事業に要する総費用 |  | 年間に要する費用
| 改築部位 | 修繕費用 （千円／回） | 修繕周期 （年／回） |  |  | ﾌﾞﾛﾜの交換 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟの 交換 | ﾏﾝﾎｰﾙの交換 | 躯体・仕切板の補修 | 担体の補充 | その他 | （千円／事業期間） |  | （千円／年）
| ﾌﾞﾛﾜの交換 | 70 | 10 | A | 10年以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟの交換 | 150 | 10 |  | 11－20年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 長寿命化対策（公共負担額）
| ﾏﾝﾎｰﾙの交換 | 40 | 20 |  | 21－30年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 事業に要する総費用 |  | 年間に要する費用
| 躯体・仕切板の補修 | 160 | 30 |  | 31－40年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （千円／事業期間） |  | （千円／年）
| 担体の補充 | 100 | 20 |  | 40年超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| その他* | 0 | 0
| *その他、長寿命化に資する部位がある場合、部位名を記入すること |  |  | ：
５．実施方針
６．進捗状況の整理と記録

## 計画表_X市
浄化槽長寿命化計画 | [13 empty] | 令和 年 月 日
計画の名称 |  |  | X市公共浄化槽長寿命化計画 | [8 empty] | ３．浄化槽基数 |  | 公共浄化槽
地方公共団体名 |  |  | X県X市 | [9 empty] | 令和3年（2021年）4月1日時点
１．目的と背景 | [12 empty] | A：設置経過年数別公共浄化槽基数
| ・X市は、市内の立地条件や今後の人口減を考慮し、身近な水環境の保全を図るための公共浄化槽整備を進めており、X市生活排水処理基本計画及びX市下水道事業経営戦略等に基づいた特定地域生活排水処理事業による市町村設置型浄化槽整備をPFI事業により推進している。 ・平成16年度から合併旧町村の一部で市町村設置型浄化槽整備を始めていたが、平成27年度からは市内全域にエリアを拡大し、令和12年度末までの16年間で、延べ2,700基の浄化槽の設置を目指している。 ・浄化槽整備は市町村設置型のため、本体部分に係る修繕は市が担うこととなっているが、設置後10年を超えるものが増加しており、修繕費用は年々増加傾向にあって、これらの財源負担軽減が大きな課題となっている。 ・急速な人口減等による厳しい状況が続く中、将来的な市の財政負担を考慮し、計画的・効率的な公共浄化槽整備を進める共に、持続可能な事業運営を図ることを目的に「X市公共浄化槽長寿命化計画」を策定する。 | [11 empty] | 10年以下 | 702
[13 empty] | 11－20年 | 371
[13 empty] | 21－30年 | 0
[13 empty] | 31－40年 | 0
[13 empty] | 40年超 | 0
２．事業実施期間
| 事業実施期間 |  |  | 計画は、令和3年度を基準年とし、令和13年3月までの10年を長寿命化計画の期間とする。社会情勢の変化、事業の進捗状況等に応じ、概ね5年後を目途に計画の見直しを行うこととする。
| 10 |  | 年
４．実施計画表
| B：長寿命化に重要な改築部位の標準費用および修繕周期 |  |  | 公共浄化槽の設置経過年数別・主要改築部位別の長寿命化対策費用（千円／事業期間） | [7 empty] | 長寿命化対策（事業費）
|  |  |  | A×B |  | B | [5 empty] | 事業に要する総費用 |  | 年間に要する費用
| 改築部位 | 修繕費用 （千円／回） | 修繕周期 （年／回） |  |  | ﾌﾞﾛﾜの交換 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟの 交換 | ﾏﾝﾎｰﾙの交換 | 躯体・仕切板の補修 | 担体の補充 | その他 | （千円／事業期間） |  | （千円／年）
| ﾌﾞﾛﾜの交換 | 60 | 10 | A | 10年以下 | 42120 | 0 | 21060 | 0 | 0 | 0 | 207870 |  | 20787
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟの交換 | 120 | 20 |  | 11－20年 | 22260 | 44520 | 11130 | 48230 | 7420 | 11130 | 長寿命化対策（公共負担額）
| ﾏﾝﾎｰﾙの交換 | 30 | 10 |  | 21－30年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 事業に要する総費用 |  | 年間に要する費用
| 躯体・仕切板の補修 | 130 | 20 |  | 31－40年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （千円／事業期間） |  | （千円／年）
| 担体の補充 | 20 | 20 |  | 40年超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207870 |  | 20787
| その他* | 30 | 20
| *その他、長寿命化に資する部位がある場合、部位名を記入すること |  |  | ： | 内部配管類（流量調整ポンプ、流入管・放流管（1m以内）
５．実施方針
・X市では、本体部分に係る部材・機器交換や補修に係る改築費用を最小限に抑えながら、年度間の財政負担の平準化を図るため、長寿命化計画と実施方針を策定する。長寿命化対策の実施にあたっては、各年度で発生が見込まれる機器・部材等の交換や補修等の改築費用等を事前にリスト化しながら、傾向と対策を検討し、業務発注段階でその検討内容を反映させるとともに、業務の実施状況については記録及び報告内容を明確化して今後の対策に役立てる。 実施方針１：生活排水処理基本計画及び経営戦略に基づき、各年度の事業予算を勘案しつつ、設置経過年数を経ている浄化槽から、今後、特に改築が見込まれる対象設備（機器・部材等）の絞り込みを行う。 実施方針２：X市では、設置経過年数の各区分で最大年数を迎える浄化槽の中から優先度の高い改築対象施設をリストアップし、計画的な改築を進める。 実施方針３：X市では、優先度が高いとされた改築対象施設の中から、さらに機器・部材の交換・補修等で、より長寿命化の効果が見込まれる設備をリストアップし、優先的に改築を進める。 実施方針４：X市では、複数年度の業務の委託を一括して発注するため、対象年度の業務委託仕様において、改築に係る対象設備、対象機器・部材、調達計画を明記し、計画に基づいた業務を進めるとともに、実施状況や改築内容を管理台帳に反映させる。
６．進捗状況の整理と記録
・X市は、対象年度内で改築等を行う必要のある「浄化槽改築対象リスト」を作成し、委託業者に提供する。 ・委託業者は、市から提供された改築対象リストを基に、効果的な改築により長寿命化が可能な「浄化槽改築実施リスト（案）」を作成し、市の承認を受けた後、仕様書に基づいた改築作業を行う。 ・委託業者は、改築対象施設のうちで、改築ではなく、躯体の更新を進める方が経済的で効果的と判断できる場合は、改築等は行わず、市に報告し、判断を仰ぐ。 ・委託業者は、改築等の作業を完了する度に、実施リストに作業日、作業内容（改築費用・改築箇所等）、所見情報等を記載する。 ・委託業者は、月締めで月ごとの作業記録を電子データで市に提供するほか、伝達事項があれば電話やメール等で報告を行う。 ・委託業者は、年度ごとに定められた目標基数の改築を達成するため、事前に共有すべきと判断した事項は市に報告を行う。

## 計画表_Y市
浄化槽長寿命化計画 | [13 empty] | 令和 年 月 日
計画の名称 |  |  | Y市公共浄化槽長寿命化計画 | [8 empty] | ３．浄化槽基数 |  | 公共浄化槽
地方公共団体名 |  |  | Y県Y市 | [9 empty] | 令和3年（2021年）4月1日時点
１．目的と背景 | [12 empty] | A：設置経過年数別公共浄化槽基数
| ・Y市は、公共浄化槽の整備事業を平成17年度（2005年）に開始し、令和2年4月時点で16年目を迎え、改築が必要となる浄化槽が年々増加している。 ・公共下水道、農業集落排水事業区域外の汚水処理を地域再生計画に基づき、毎年105基の設置を目標に整備を進めている。 ・現在、市町村設置型の浄化槽及び個人からの寄付等による浄化槽の約2,000基について維持管理を行っているが、管理基数の増加に伴う維持管理費業務や、耐用年数等を迎える浄化槽の今後の対応策が近年問題となっている。 ・浄化槽の劣化・故障に対する未然対策を推進し、効率的に事業を運営することを目的に「Y市公共浄化槽長寿命化計画」を策定する。 | [11 empty] | 10年以下 | 707
[13 empty] | 11－20年 | 1509
[13 empty] | 21－30年 | 1
[13 empty] | 31－40年 | 0
[13 empty] | 40年超 | 0
２．事業実施期間
| 事業実施期間 |  |  | 計画は、令和3年度を基準年とし、令和13年3月までの10年を長寿命化計画の期間とする。社会情勢の変化、事業の進捗状況等に応じ、毎年度計画の見直しを行うこととする。
| 10 |  | 年
４．実施計画表
| B：長寿命化に重要な改築部位の 標準費用および修繕周期 |  |  | 公共浄化槽の設置経過年数別・主要改築部位別の長寿命化対策費用（千円／事業期間） | [7 empty] | 長寿命化対策（事業費）
|  |  |  | A×B |  | B | [5 empty] | 事業に要する総費用 |  | 年間に要する費用
| 改築部位 | 修繕費用 （千円／回） | 修繕周期 （年／回） |  |  | ﾌﾞﾛﾜの交換 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟの 交換 | ﾏﾝﾎｰﾙの交換 | 躯体・仕切板の補修 | 担体の補充 | その他 | （千円／事業期間） |  | （千円／年）
| ﾌﾞﾛﾜの交換 | 52 | 10 | A | 10年以下 | 36764 | 95445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594303 |  | 59430.3
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟの交換 | 135 | 10 |  | 11－20年 | 78468 | 203715 | 52815 | 0 | 126756 | 0 | 長寿命化対策（公共負担額）
| ﾏﾝﾎｰﾙの交換 | 35 | 20 |  | 21－30年 | 52 | 135 | 0 | 153 | 0 | 0 | 事業に要する総費用 |  | 年間に要する費用
| 躯体・仕切板の補修 | 153 | 30 |  | 31－40年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （千円／事業期間） |  | （千円／年）
| 担体の補充 | 84 | 20 |  | 40年超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594303 |  | 59430.3
| その他* | 0 | 0
| *その他、長寿命化に資する部位がある場合、部位名を記入 |  |  | ：
５．実施方針
Y市では、本体部分に係る部材・機器交換や補修に係る改築費用を最小限に抑えながら、年度間の財政負担の平準化を図るため、5年おきに長寿命化計画を策定する。長寿命化対策の実施に当たっては、固定資産台帳で管理されている固定資産番号に基づいた改築リスト策定したうえで、業務発注を行う。業務の実施状況については、記録及び報告内容を明確にして、進捗状況を管理し、次回の計画の策定に活用する。
６．進捗状況の整理と記録
・Y市では、固定資産台帳で管理されている固定資産番号に基づいた改築リストを作成し、これを委託業者に提供することとした。 ・委託業者は、市から提供された改築対象リストを基に、浄化槽改築実施リスト（案）を作成し、市の承認を受けたうえで仕様書に基づいた改築作業を行うこととした。 ・委託業者には、浄化槽改築実施リストに作業日や作業内容、所見情報を明記するとともに、月締めで作業記録を市に所定のフォーマットで報告させることとした。 ・その他、改築以外の所見情報や進捗等について事前に共有すべきと判断した事項は市に報告させることとした。

## 計画表_Z市
浄化槽長寿命化計画 | [13 empty] | 令和 年 月 日
計画の名称 |  |  | Z市浄化槽長寿命化計画 | [8 empty] | ３．浄化槽基数 |  | 個人設置型浄化槽
地方公共団体名 |  |  | Z県Z市 | [9 empty] | 令和4年（2022年）4月1日時点
１．目的と背景 | [12 empty] | A：設置経過年数別浄化槽基数
| ・Z市は、令和7年度に生活排水処理率100%の達成に向けて、公共下水道及び合併処理浄化槽の普及促進を進めている。 ・令和元年度末までに、合併処理浄化槽は、6,671基設置され、生活排水処理人口の18.5%（14,664人）に利用されている。合併処理浄化槽の更なる設置と設置済み合併処理浄化槽の適正な維持管理が求められている。 ・合併処理浄化槽の適正な維持管理に向け、Z市では、保守点検業者、清掃業者、浄化槽管理者からなるZ市浄化槽組合を設けており、管理者が組合に加入することで管理の質を担保している。 ・Z市は、合併処理浄化槽の設置及び転換の費用の一部を浄化槽管理者に補助する他、点検、清掃、法定検査に係る費用の一部も組合に加入している浄化槽管理者に補助している。近年、合併処理浄化槽の更新に係る補助金の申請件数が増加しており、今後も増加していくと予想される。 ・合併処理浄化槽の更新に伴う市の財政負担を抑制・平準化することに向けては、合併処理浄化槽の長寿命化によって浄化槽の更新時期を延ばし、ライフサイクルコストを最小化することが重要である。 ・上記の課題を解決し、合併処理浄化槽の持続可能な事業運営を図ることを目的に「Z市浄化槽長寿命化計画」を策定する。 | [11 empty] | 10年以下 | 612
[13 empty] | 11－20年 | 1251
[13 empty] | 21－30年 | 1019
[13 empty] | 31－40年 | 24
[13 empty] | 40年超 | 0
２．事業実施期間
| 事業実施期間 |  |  | 計画は、令和5年度を基準年とし、令和15年度末までの10年を長寿命化計画の期間とする。社会情勢の変化、事業の進捗状況等に応じ、毎年度計画の見直しを行うこととする。
| 10 |  | 年
４．実施計画表
| B：長寿命化に重要な改築部位の 標準費用および修繕周期 |  |  | 浄化槽の設置経過年数別・主要改築部位別の長寿命化対策費用（千円／事業期間） | [7 empty] | 長寿命化対策（事業費）
|  |  |  | A×B |  | B | [5 empty] | 事業に要する総費用 |  | 年間に要する費用
| 改築部位 | 修繕費用 （千円／回） | 修繕周期 （年／回） |  |  | ﾌﾞﾛﾜの交換 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟの 交換 | ﾏﾝﾎｰﾙの交換 | 躯体・仕切板の補修 | 担体の補充 | その他 | （千円／事業期間） |  | （千円／年）
| ﾌﾞﾛﾜの交換 | 52 | 10 | A | 10年以下 | 31824 | 82620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851054 |  | 85105.4
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟの交換 | 135 | 10 |  | 11－20年 | 65052 | 168885 | 43785 | 0 | 105084 | 0 | 長寿命化対策（公共負担額）
| ﾏﾝﾎｰﾙの交換 | 35 | 20 |  | 21－30年 | 52988 | 137565 | 0 | 155907 | 0 | 0 | 事業に要する総費用 |  | 年間に要する費用
| 躯体・仕切板の補修 | 153 | 30 |  | 31－40年 | 1248 | 3240 | 840 | 0 | 2016 | 0 | （千円／事業期間） |  | （千円／年）
| 担体の補充 | 84 | 20 |  | 40年超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340421.6 |  | 34042.16
| その他* | 0 | 0
| *その他、長寿命化に資する部位がある場合、部位名を記入すること |  |  | ：
５．実施方針
・Z市は、Z市浄化槽組合と連携し、対象となる合併処理浄化槽を特定し、修繕の実施状況を把握及び管理する。 ・Z市浄化槽組合は、設置経過年数別に整理したリスト（組合に加入している浄化槽管理者の浄化槽改築対象リスト）を作成し、優先順位の高い浄化槽管理者に、長寿命化対策費用の補助の周知と改築の提案を行う。 ・Z市は、長寿命化対策に係る申請書様式を作成し、組合に加入している浄化槽管理者に提示する。申請書には、継続的な長寿命化対策の実施に係る誓約に係る事項を含めることで、長寿命化を担保する。 ・Z市は、組合に加入している浄化槽管理者からの改築申請を承認する体制を、Z市浄化槽組合と検討して定める。 ・Z市は、各年度の事業予算を勘案しつつ計画的な改築を進めるとともに、Z市浄化槽組合と連携して、改築の進捗状況を管理し、次回の計画の策定に活用する。
６．進捗状況の整理と記録
・Z市は、組合に加入している浄化槽管理者からの改築申請内容の確認とその結果の共有をZ市浄化槽組合に依頼する。 ・Z市浄化槽組合は、改築申請内容に不備があった場合は、組合に加入している浄化槽管理者に再提出や不適合結果の改善を求めることができる。改築以外の所見情報や進捗等について事前に共有すべきと判断した事項は、市に報告する。 ・Z市浄化槽組合は、個人設置型浄化槽の改築後の適切な使用・維持管理を、改築後10年間の法定検査により確認する。長寿命化を担保できない個人設置型浄化槽があった場合には、市に報告する。

## 2.1の計算例
浄化槽長寿命化計画 | [13 empty] | 令和 年 月 日
計画の名称 | [11 empty] | ３．浄化槽基数 |  | 公共浄化槽
地方公共団体名 | [12 empty] | 令和 年（20 年） 月 日時点
１．目的と背景 | [12 empty] | A：設置経過年数別浄化槽基数
[13 empty] | 10年以下 | 200
[13 empty] | 11－20年 | 200
[13 empty] | 21－30年 | 150
[13 empty] | 31－40年 | 50
[13 empty] | 40年超 | 10
２．事業実施期間
事業実施期間
| 10 |  | 年
４．実施計画表
| B：長寿命化に重要な改築部位の標準費用および修繕周期 |  |  | 浄化槽の設置経過年数別・主要改築部位別の長寿命化対策費用（千円／事業期間） | [7 empty] | 長寿命化対策（事業費）
|  |  |  | A×B |  | B | [5 empty] | 事業に要する総費用 |  | 年間に要する費用
| 改築部位 | 修繕費用 （千円／回） | 修繕周期 （年／回） |  |  | ﾌﾞﾛﾜの交換 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟの 交換 | ﾏﾝﾎｰﾙの交換 | 躯体・仕切板の補修 | 担体の補充 | その他 | （千円／事業期間） |  | （千円／年）
| ﾌﾞﾛﾜの交換 | 52 | 10 | A | 10年以下 | 10400 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166770 |  | 16677
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟの交換 | 135 | 10 |  | 11－20年 | 10400 | 27000 | 7000 | 0 | 16800 | 0 | 長寿命化対策（公共負担額）
| ﾏﾝﾎｰﾙの交換 | 35 | 20 |  | 21－30年 | 7800 | 20250 | 0 | 22950 | 0 | 0 | 事業に要する総費用 |  | 年間に要する費用
| 躯体・仕切板の補修 | 153 | 30 |  | 31－40年 | 2600 | 6750 | 1750 | 0 | 4200 | 0 | （千円／事業期間） |  | （千円／年）
| 担体の補充 | 84 | 20 |  | 40年超 | 520 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166770 |  | 16677
| その他* | 0 | 0
| *その他、長寿命化に資する部位がある場合、部位名を記入すること |  |  | ：
５．実施方針
６．進捗状況の整理と記録

## 2.2の計算例
浄化槽長寿命化計画 | [13 empty] | 令和 年 月 日
計画の名称 | [11 empty] | ３．浄化槽基数 |  | 個人設置型浄化槽
地方公共団体名 | [12 empty] | 令和 年（20 年） 月 日時点
１．目的と背景 | [12 empty] | A：設置経過年数別浄化槽基数
[13 empty] | 10年以下 | 100
[13 empty] | 11－20年 | 200
[13 empty] | 21－30年 | 100
[13 empty] | 31－40年 | 50
[13 empty] | 40年超 | 50
２．事業実施期間
事業実施期間
| 10 |  | 年
４．実施計画表
| B：長寿命化に重要な改築部位の標準費用および修繕周期 |  |  | 浄化槽の設置経過年数別・主要改築部位別の長寿命化対策費用（千円／事業期間） | [7 empty] | 長寿命化対策（事業費）
|  |  |  | A×B |  | B | [5 empty] | 事業に要する総費用 |  | 年間に要する費用
| 改築部位 | 修繕費用 （千円／回） | 修繕周期 （年／回） |  |  | ﾌﾞﾛﾜの交換 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟの 交換 | ﾏﾝﾎｰﾙの交換 | 躯体・仕切板の補修 | 担体の補充 | その他 | （千円／事業期間） |  | （千円／年）
| ﾌﾞﾛﾜの交換 | 52 | 10 | A | 10年以下 | 5200 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138550 |  | 13855
| 水中ﾎﾟﾝﾌﾟの交換 | 135 | 10 |  | 11－20年 | 10400 | 27000 | 7000 | 0 | 16800 | 0 | 長寿命化対策（公共負担額）
| ﾏﾝﾎｰﾙの交換 | 35 | 20 |  | 21－30年 | 5200 | 13500 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 事業に要する総費用 |  | 年間に要する費用
| 躯体・仕切板の補修 | 153 | 30 |  | 31－40年 | 2600 | 6750 | 1750 | 0 | 4200 | 0 | （千円／事業期間） |  | （千円／年）
| 担体の補充 | 84 | 20 |  | 40年超 | 2600 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55420 |  | 5542
| その他* | 0 | 0
| *その他、長寿命化に資する部位がある場合、部位名を記入すること |  |  | ：
５．実施方針
６．進捗状況の整理と記録